## Export
PaketID | PaketNr | PAM Paketname | PaketTyp | AFM | Paket | PMS | SAP Paketname | Strecke | Status Paket | Status Anforderungsmanagement | Projektreife | Projektanforderungstyp | AFM Anforderungsmanager | SAP Projektleiter | Projektleiter | Controller | SAP Baubeginn | SAP VFG Plan | SAP VFG Ist | SAP Fertigstellung | MD € ASF | PA geplant | PA Datum | PA € ASF | PA € Dritte | UA geplant | UA Datum | UA € ASF | UA € Dritte | Paket € aktuell | SAP € gesamt | Diff UA-PA € | Diff UA-PA % | Diff SAP-UA € | Diff SAP-UA % | SAP Kostenkategorie | Projektgruppe | SAP Umsetzung | SAP Pkt aktiv | SAP ABGS | SAP ZSPER | Kostendelta | Beschreibung
25 | 626 | A10 NBRP A10 RPL Millstättersee | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=25 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=25 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=626 | A10 RPL Millstättersee | A10 | In Anlage | Projektierung | Projektierung | Standard | Steinwender Michael | Zima Thomas | Zima Thomas |  | 2026-07-01 | 2027-03-31 |  | 2027-03-31 | 4170124 | 2016-05-10 22:00 | 2016-05-10 22:00 | 4095000 |  | 2025-10-14 22:00 |  |  |  | 5811002 | 9867881.51 | -4095000 | -100% | 9867881.51 | Infinity | e 5-15 Mio | Hochbau Masterplan | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
37 | 1782 | A10 AST A10 AST Lendorf | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=37 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=37 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=1782 | A10 AST Lendorf | A102 | In Umsetzung | Umsetzung | Umsetzung | Standard | Auer Siegfried | Neidhart Sarah | Neidhart Sarah |  | 2032-05-01 | 2033-12-31 |  | 2033-12-31 | 1500000 | 2011-07-13 22:00 | 2012-05-17 22:00 | 1500000 |  | 2012-05-17 22:00 | 2012-05-17 22:00 | 1500000 |  | 2099167.75 | 2123104.31 | 0 | 0% | 623104.31 | 41.54% | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
56 | 2292 | A14 GSA A14 DIV Hohenems - Götzis WRS | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=56 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=56 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=2292 | A14 DIV Hohenems - Götzis WRS | A14 | In Umsetzung | Umsetzung | Umsetzung | Standard | Nussbaumer Walter | Oberhauser Klaus | Oberhauser Klaus | Aigner Sabrina | 2026-04-01 | 2028-12-20 |  | 2028-12-20 | 7556337 | 2023-10-31 23:00 | 2025-02-14 13:35 | 7556337 | 0 | 2025-09-30 22:00 | 2025-10-08 07:17 | 8760000 | 0 | 7556337 | 7558657.87 | 1203663 | 15.93% | -1201342.13 | -13.71% | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 1200000
64 | 2365 | A10 NBRP A10 RPL Golling West Erweiterung | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=64 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=64 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=2365 | A10 RPL Golling West Erweiterung | A10 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Texler Wolfgang | Texler Wolfgang | Peer Daniel | 2026-04-01 | 2027-09-30 |  | 2028-06-01 | 6971683 | 2025-04-02 22:00 | 2025-04-03 09:18 | 10498234 | 0 | 2025-07-31 22:00 |  |  |  | 10498234 | 10929236.83 | -10498234 | -100% | 10929236.83 | Infinity | e 5-15 Mio | Hochbau Masterplan, VBA Masterplan | Ja | Ja | Nein | tlw | 3526551
65 | 2379 | A01 NBRP A01 RPL Walserberg Süd Erweiterung | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=65 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=65 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=2379 | A01 RPL Walserberg Süd Erweiterung | A01 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Komplex | Auer Siegfried | Texler Wolfgang | Texler Wolfgang |  | 2032-04-01 | 2032-12-01 |  | 2031-06-01 | 3650000 | 2013-10-30 23:00 | 2013-10-30 23:00 | 3650000 |  | 2030-11-29 23:00 |  |  |  | 5599327.5 | 5340477.03 | -3650000 | -100% | 5340477.03 | Infinity | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | tlw | 0
66 | 2500 | S16 INTU S16 SAB Tu. u. Gal. Lötz Neubau 2. Röhre | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=66 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=66 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=2500 | S16 SAB Lötztunnel Neubau 2. Röhre | S16 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Komplex | Nussbaumer Walter | Wolf Tobias | Loidl Richard | Steiner Andrea | 2026-12-14 | 2028-11-17 |  | 2029-02-16 | 39600000 | 2021-07-05 22:00 | 2021-07-05 22:00 | 42700000 | 0 | 2024-06-29 22:00 |  |  |  | 55709064 | 85357366.48 | -42700000 | -100% | 85357366.48 | Infinity | g > 35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
74 | 2661 | A14 GSA A14 DIV WRS Klaus-Rankweil | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=74 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=74 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=2661 | A14 DIV WRS Klaus-Rankweil | A14 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Hartmann Christian | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | 2033-04-01 | 2034-10-31 |  | 2034-12-31 |  | 2024-03-31 22:00 |  |  |  | 2026-10-31 23:00 |  |  |  | 10377334 | 5200891.99 |  |  | 5200891.99 | Infinity | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
75 | 2665 | A14 GSA A14 DIV WRS Rankweil | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=75 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=75 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=2665 | A14 DIV WRS Rankweil | A14 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Hartmann Christian | Wolf Tobias | Aigner Sabrina | 2033-03-01 | 2034-10-31 |  | 2029-12-31 |  | 2023-04-30 22:00 |  |  |  | 2024-11-30 23:00 |  |  |  | 446180.4688 | 502801.63 |  |  | 502801.63 | Infinity | c 0,2-1 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
77 | 2671 | A14 AST A14 AST Hohenems Umbau | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=77 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=77 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=2671 | A14 AST Hohenems Umbau | A14 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Komplex | Nussbaumer Walter | Huter Christof | Huter Christof | Steiner Andrea | 2026-09-01 | 2029-05-31 |  | 2029-06-30 | 7801869.5 | 2025-01-31 23:00 | 2025-04-03 11:48 | 7801869.5 | 0 | 2026-10-29 23:00 |  |  |  | 7801869.5 | 7873470.61 | -7801869.5 | -100% | 7873470.61 | Infinity | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
99 | 3013 | A14 INSB A14 INSB Frastanz+W1,W3,W4,W5 | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=99 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=99 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3013 | A14 INSB Frastanz+W1,W3,W4,W5 | A14 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Komplex | Nussbaumer Walter | Breuß Katharina |  | Aigner Sabrina | 2031-03-01 | 2032-11-30 |  | 2032-12-31 |  | 2027-02-28 23:00 |  |  |  | 2028-11-29 23:00 |  |  |  | 25646196 | 15356427.38 |  |  | 15356427.38 | Infinity | f 15-35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
100 | 3014 | A14 INSB A14 INSB Ambergtu.-Frastanz+F4,F5,F6,F7, | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=100 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=100 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3014 | A14 INSB+WRS Feldkirch - Frastanz | A14 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Komplex | Nussbaumer Walter | Hartmann Christian | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | 2026-04-07 | 2028-11-30 |  | 2028-12-31 | 17620136 | 2022-07-13 22:00 | 2022-07-13 22:00 | 17620136 | 0 | 2025-11-12 23:00 |  |  |  | 24507674 | 48083687.19 | -17620136 | -100% | 48083687.19 | Infinity | g > 35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
115 | 3102 | A11 INTU A11 TUF Karawanken, Sanierung 1. Röhre | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=115 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=115 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3102 | A11 TUF Karawanken, Sanierung 1. Röhre | A11 | In Umsetzung | Umsetzung | Umsetzung | Komplex | Landmann Markus | Karlbauer Andreas | Karlbauer Andreas | Gingl Florian | 2026-02-01 | 2029-04-29 |  | 2029-08-29 | 23083900 | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-02 09:33 | 116172128 | -19000000 | 2025-07-31 22:00 | 2025-08-05 06:55 | 112000000 | -24000000 | 88462832 | 137788463.29 | -4172128 | -3.591% | 25788463.29 | 23.03% | g > 35 Mio | Ankerprojekte, Tunnel Masterplan, LED-Retrofit | Ja | Ja | Nein | Nein | 88916092
116 | 3110 | A02 INTU A02 INTU UFT Haidach+Reigersdorf+Farcher | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=116 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=116 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3110 | A02 INSBT UFT Haidach+Reigersdorf+Farchern | A02 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Komplex | Landmann Markus | Ljevar Goran | Ljevar Goran | Jatzko Bernd | 2026-09-14 | 2028-10-02 |  | 2028-11-29 | 42766944 | 2023-07-13 22:00 | 2023-10-11 22:00 | 61536740 | 0 | 2025-11-27 23:00 |  |  |  | 75252912 | 58533680.73 | -61536740 | -100% | 58533680.73 | Infinity | g > 35 Mio | LSW Solar, Ankerprojekte, Tunnel Masterplan, LED-Retrofit, RSI Monitoring | Ja | Ja | Nein | Nein | 22197724.5
117 | 3115 | A01 DIV A01 PSFG Wallersee - Sbg Nord | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=117 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=117 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3115 | A01 PSFG Wallersee - Sbg Nord | A01 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Komplex | Auer Siegfried | Texler Wolfgang | Texler Wolfgang |  | 2032-04-01 | 2033-12-31 |  | 2034-06-01 | 19115500 | 2015-06-23 22:00 | 2015-06-23 22:00 | 19113000 |  | 2029-09-30 22:00 |  |  |  | 28923942 | 23336786.33 | -19113000 | -100% | 23336786.33 | Infinity | f 15-35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
128 | 3252 | A02 GEBS A02 GESB AST Warmbad - AST Hermagor | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=128 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=128 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3252 | A02 GESB AST Warmbad - AST Hermagor | A02 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Komplex | Landmann Markus | Ljevar Goran | Ljevar Goran | Gingl Florian | 2031-02-11 | 2032-11-28 |  | 2032-11-28 |  | 2029-11-28 23:00 |  |  |  | 2030-11-29 23:00 |  |  |  | 79772304 | 75603187.72 |  |  | 75603187.72 | Infinity | g > 35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
131 | 3264 | A01 GEBS A01 INS AST Sbg Mitte - KN Sbg | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=131 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=131 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3264 | A01 INS AST Sbg Mitte - KN Sbg | A01 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Komplex | Auer Siegfried | Hosp Nico | Hosp Nico |  | 2031-03-01 | 2032-11-30 |  | 2033-06-30 |  | 2028-12-19 23:00 |  |  |  | 2029-11-30 23:00 |  |  |  | 45219364 | 32607124.45 |  |  | 32607124.45 | Infinity | f 15-35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
141 | 3315 | A10 INS A10 INSB AST Rennweg | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=141 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=141 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3315 | A10 INSB AST Rennweg - Obj. L22 | A10 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Granig Martin | Granig Martin | Jatzko Bernd | 2033-03-01 | 2034-11-30 |  | 2034-11-30 |  | 2025-09-30 22:00 |  |  |  | 2026-09-30 22:00 |  |  |  | 12910566 | 19400428.77 |  |  | 19400428.77 | Infinity | f 15-35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
153 | 3359 | A10 INTU A10 TUF Wolfsberg, Teilsanierung BuS | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=153 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=153 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3359 | A10 TUF Wolfsberg, Teilsanierung BuS | A10 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Engelbogen Siegfried | Pöppl Bernd | Poeppl Bernd | Gingl Florian | 2026-09-15 | 2027-12-17 |  | 2028-05-17 | 11500786 | 2021-10-27 22:00 | 2021-10-27 22:00 | 4450000 | 0 | 2026-08-14 22:00 |  |  |  | 22425714 | 21293331.28 | -4450000 | -100% | 21293331.28 | Infinity | f 15-35 Mio | Tunnel Masterplan, LED-Retrofit, RSI Monitoring | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
156 | 4011 | A14 INR Erneuerung PP Rankweil West | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=156 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=156 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4011 | A14 DIV PP Rankweil West | A14 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Nussbaumer Walter | Zöll Karin | Zoell Karin | Steiner Andrea | 2026-03-31 | 2027-10-30 |  | 2027-12-31 | 1216470 | 2024-03-31 22:00 | 2025-04-02 13:30 | 5675452.5 | 0 | 2025-11-29 23:00 |  |  |  | 5688557.5 | 5251290.58 | -5675452.5 | -100% | 5251290.58 | Infinity | e 5-15 Mio | Hochbau Masterplan, RSI Monitoring | Ja | Ja | Nein | Nein | 4458982
173 | 3467 | S16 GETU S16 TUF Strengen, Teilsanierung BuS | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=173 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=173 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3467 | S16 TUF Strengen Teilsanierg.BuS | S16 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Komplex | Koeck Bernhard | Yigit Mehmet | Yigit Mehmet | Peer Daniel | 2028-04-28 | 2029-10-31 |  | 2030-10-31 | 76482856 | 2025-04-27 22:00 | 2024-11-20 11:06 | 53045196 | 0 | 2026-04-27 22:00 |  |  |  | 72562992 | 75922943.51 | -53045196 | -100% | 75922943.51 | Infinity | g > 35 Mio | Tunnel Masterplan, LED-Retrofit | Ja | Ja | Nein | Nein | -23437660
178 | 3463 | S16 INTU S16 TUF Gasteltobelgalerie, Teilsanierun | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=178 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=178 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3463 | S16 TUF Gasteltobelgalerie, Teilsanierung BuS | S16 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Koeck Bernhard | Rott Gabriel | Rott Gabriel | Peer Daniel | 2028-04-07 | 2028-11-30 |  | 2028-05-30 |  | 2026-01-14 23:00 |  |  |  | 2027-01-31 23:00 |  |  |  | 2816043 | 2853142.6 |  |  | 2853142.6 | Infinity | d 1-5 Mio | LED-Retrofit | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
186 | 3574 | A10 AST HASt Werfen, Brücken u. Oberbau | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=186 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=186 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3574 | A10 INS HASt Werfen | A10 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Komplex | Auer Siegfried | Texler Wolfgang | Texler Wolfgang | Peer Daniel | 2028-04-01 | 2029-10-30 |  | 2029-12-31 |  | 2024-06-27 22:00 |  |  |  | 2025-02-28 23:00 |  |  |  | 6635395.5 | 10208628.43 |  |  | 10208628.43 | Infinity | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
188 | 3692 | A101 INSB Zubringer Bischofshofen | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=188 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=188 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3692 | A10 INS + EGSA Zubringer Bischofshofen | A101 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Komplex | Auer Siegfried | Spalt Stefan | Spalt Stefan | Peer Daniel | 2026-09-01 | 2028-10-30 |  | 2028-12-29 | 44266732 | 2025-03-18 23:00 | 2025-04-09 10:56 | 44266732 | 0 | 2026-04-30 22:00 |  |  |  | 44266728 | 39764047.15 | -44266732 | -100% | 39764047.15 | Infinity | g > 35 Mio | Ankerprojekte | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
200 | 3587 | A02 INSB AST Faaker See | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=200 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=200 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3587 | A02 GESB AST Faaker See | A02 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Komplex | Landmann Markus | Stotter Volkmar | Ljevar Goran |  | 2027-03-01 | 2028-11-24 |  | 2028-06-30 | 15300000 | 2023-07-10 22:00 | 2023-07-27 22:00 | 20160000 |  | 2025-05-04 22:00 |  |  |  | 20888892 | 22304714.81 | -20160000 | -100% | 22304714.81 | Infinity | f 15-35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
217 | 4689 | A14 INSB km 32,60 - 37,35 RFB BRD Lückenschluss km 35,40 - 37,35 RFB IBK | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=217 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=217 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4689 | A14 INSB Klaus - Rankweil | A14 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Komplex | Nussbaumer Walter | Hartmann Christian | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | 2033-03-01 | 2034-10-29 |  | 2034-12-31 | [9 empty] | 19087298 | 16079645.62 |  |  | 16079645.62 | Infinity | f 15-35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
220 | 4654 | A10 INLS RFB SBG Ersatzneubau LSW Haberlander - Grödig | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=220 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=220 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4654 | A10 LSA Haberlander Grödig | A10 | Im Entwurf | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Hosp Nico | Hosp Nico | Peer Daniel | 2029-03-01 | 2029-10-30 |  | 2030-03-30 | 7824964 | 2025-01-31 23:00 |  |  |  | 2026-09-30 22:00 |  |  |  | 10069413 | 11778656.48 |  |  | 11778656.48 | Infinity | e 5-15 Mio | LSW Solar | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
228 | 291 | A02 NBRP PP St. Andrä, Stellplatzausbau - Paket 291 | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=228 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=228 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=291 | A02 NBPP St. Andrä | A02 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Landmann Markus | Wirnsberger Jörg | Neidhart Sarah |  | 2028-04-03 | 2028-10-27 |  | 2028-10-27 | 2540000 | 2017-06-30 22:00 | 2018-10-23 22:00 | 2600000 |  | 2025-03-29 23:00 |  |  |  | 3735643.75 | 3310607.58 | -2600000 | -100% | 3310607.58 | Infinity | d 1-5 Mio | Hochbau Masterplan | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
229 | 280 | A02 NBRP PP Fischering, Stellplatzausbau - Paket 280 | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=229 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=229 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=280 | A02 NBRP Fischering | A02 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Landmann Markus | Wirnsberger Jörg | Neidhart Sarah |  | 2028-04-03 | 2028-10-27 |  | 2028-10-27 | 2760000 | 2017-06-30 22:00 | 2018-10-23 22:00 | 4050000 | 0 | 2025-03-29 23:00 |  |  |  | 4059203.5 | 4974061.59 | -4050000 | -100% | 4974061.59 | Infinity | d 1-5 Mio | Hochbau Masterplan | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
233 | 3646 | A14 AST Umbau ASt. Dornbirn Nord | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=233 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=233 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3646 | A14 Umbau AST. Dornbirn Nord | A14 | Angelegt | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Hartmann Christian | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | 2027-04-01 | 2027-10-01 |  | 2027-12-31 | 2451209.75 | 2026-03-31 22:00 |  |  |  | 2024-11-29 23:00 |  |  |  | 2451209.75 | 2446251.62 |  |  | 2446251.62 | Infinity | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
247 | 4500 | A01 WQH Grünquerung Eugendorf | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=247 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=247 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4500 | A01 WQH Eugendorf | A01 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Texler Wolfgang | Texler Wolfgang |  | 2027-09-01 | 2028-12-30 |  | 2028-12-30 |  | 2024-12-01 23:00 |  |  |  | 2026-09-30 22:00 |  |  |  | 12870269 | 10882028.6 |  |  | 10882028.6 | Infinity | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
277 | 4920 | A14 INB Überführungsbauwerke V12, V16, V18 | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=277 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=277 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4920 | A14 INB Überführ.bauw.V12,V16,V18 | A14 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Nussbaumer Walter | Breuß Katharina | Wolf Tobias | Aigner Sabrina | 2027-04-01 | 2027-10-31 |  | 2027-11-30 | 2973817 | 2025-01-19 23:00 | 2025-01-27 15:11 | 2973817 | 0 | 2026-09-14 22:00 |  |  |  | 3123109.25 | 3285600.73 | -2973817 | -100% | 3285600.73 | Infinity | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
278 | 4916 | A14 INSB AST Bludenz-Nüziders | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=278 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=278 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4916 | A14 INSB AST Bludenz - Nüziders | A14 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Nussbaumer Walter | Hartmann Christian | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | 2026-03-01 | 2026-11-30 |  | 2026-12-31 | 3100000 | 2024-02-29 23:00 | 2023-10-22 22:00 | 5008000 | 0 |  |  |  |  | 4457119 | 6210221.04 | -5008000 | -100% | 6210221.04 | Infinity | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 1908000
301 | 3984 | A10 INR A10 PP Klausgraben Ost + West, Stellplatzausbau u. Sanierung | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=301 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=301 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3984 | A10 PP Klausgraben O/W Stellplatzerweiterung | A10 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Texler Wolfgang | Texler Wolfgang |  | 2037-04-01 | 2037-12-01 |  | 2038-06-01 |  | 2028-03-29 22:00 |  |  |  | 2029-03-31 22:00 |  |  |  | 6228293 | 5041092.58 |  |  | 5041092.58 | Infinity | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
313 | 3986 | A01 EGSA DS Sbg Nord - Sbg Mitte | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=313 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=313 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3986 | A01 INSB AST Sbg. Nord - AST Sbg. Mitte | A01 | Im Entwurf | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Hosp Nico | Hosp Nico | Gingl Florian | 2027-03-04 | 2028-11-30 |  | 2029-04-30 | 10441427 | 2025-09-30 22:00 |  |  |  | 2026-10-03 22:00 |  |  |  | 22575350 | 22573338.84 |  |  | 22573338.84 | Infinity | f 15-35 Mio | LSW Solar, RSI Monitoring | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
314 | 3995 | A99 INLS Reg. Ktn. A10 u. A02 Kassettentausch Teil 2 A02, A10 - Kassettentausch KTN Teil 2/2 | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=314 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=314 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3995 | A99 INLS Reg. Ktn. A10 u. A02 Kassettentausch Teil 2 | A999 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Roy Yannick | Roy Yannick | Jatzko Bernd | 2027-04-01 | 2030-11-30 |  | 2031-05-31 |  | 2025-11-29 23:00 |  |  |  | 2026-05-29 22:00 |  |  |  | 13746603 | 13776423.57 |  |  | 13776423.57 | Infinity | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
320 | 4000 | A10 GESB AST Villach West A10 GESB AST Villach West | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=320 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=320 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4000 | A10 GESB AST Villach West | A10 | Angelegt | Projektdefinition | Projektdefinition | Komplex | Landmann Markus | Stotter Volkmar | Stotter Volkmar | Jatzko Bernd | 2028-03-01 | 2029-12-03 |  | 2029-12-03 | 26532704 | 2025-06-29 22:00 |  |  |  | 2027-09-15 22:00 |  |  |  | 29080590 | 29173536.09 |  |  | 29173536.09 | Infinity | f 15-35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
330 | 4012 | A14 AST Vollausbau HAST Wolfurt-Lauterach | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=330 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=330 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4012 | A14 AST Wolfurt - Lauterach Vollausbau | A14 | Angelegt | Projektdefinition | Projektdefinition | Komplex | Nussbaumer Walter | Sedlmayr Brigitte | Sedlmayr Brigitte | Steiner Andrea | 2031-04-01 | 2031-12-31 |  | 2031-12-31 | 7719882 | 2027-08-30 22:00 |  |  |  | 2030-11-29 23:00 |  |  |  | 10316228 | 10333507.82 |  |  | 10333507.82 | Infinity | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
340 | 4030 | A10 GEBS Hiefler Süd - Zetzenberg Nord | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=340 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=340 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4030 | A10 GESB Hiefler Süd - Zetzenberg Nord | A10 | In Umsetzung | Umsetzung | Umsetzung | Komplex | Auer Siegfried | Treichl Hanspeter |  | Peer Daniel | 2026-02-17 | 2027-11-30 |  | 2027-12-23 | 24440000 | 2019-10-29 23:00 | 2020-03-19 23:00 | 36000000 | 0 | 2025-09-30 22:00 | 2025-05-19 06:55 | 48000000 | 0 | 25244414 | 48302139.47 | 12000000 | 33.33% | 302139.47 | 0.6295% | g > 35 Mio | Ankerprojekte, Tunnel Masterplan | tlw | Ja | Nein | tlw | 12000000
357 | 4017 | A10 NBRP A10 PP Rohr Stellplatzausbau u. Sanierung | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=357 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=357 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4017 | A10 PP Rohr Stellplatzerweiterung | A10 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Texler Wolfgang | Texler Wolfgang |  | 2032-04-01 | 2032-12-01 |  | 2033-06-01 |  | 2027-03-29 22:00 |  |  |  | 2029-02-28 23:00 |  |  |  | 7318244.5 | 6149270.83 |  |  | 6149270.83 | Infinity | e 5-15 Mio | Hochbau Masterplan | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
378 | 5251 | A10 INSB AST Altenmarkt Instandsetzung ASt Altenmakrt inkl. Entwässerung | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=378 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=378 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5251 | A10 INSB AST Altenmarkt | A10 | Im Entwurf | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Laniator Walter | Laniator Walter | Jatzko Bernd | 2028-03-27 | 2028-12-01 |  | 2029-06-30 | 9305805 | 2025-10-31 23:00 |  |  |  | 2027-08-31 22:00 |  |  |  | 9900077 | 8723347.99 |  |  | 8723347.99 | Infinity | e 5-15 Mio | LSW Solar | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
379 | 5252 | A10 P&R Instandsetzung RP Eben Nord u. Süd inkl. Fahrverbindung | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=379 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=379 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5252 | A10 INR RP Eben Nord+Süd | A10 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Texler Wolfgang | Texler Wolfgang |  | 2030-03-26 | 2030-11-30 |  | 2030-11-30 |  | 2028-04-30 22:00 |  |  |  | 2027-08-31 22:00 |  |  |  | 7464592.5 | 5998706.36 |  |  | 5998706.36 | Infinity | e 5-15 Mio | Hochbau Masterplan | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
386 | 5211 | A10 STBW A10 STBW DIV Anker Stützkonst. Obj L27/1+L28 | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=386 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=386 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5211 | A10 Anker Stützkonst.Obj L27-1 u. L28 | A10 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Granig Martin | Stotter Volkmar | Jatzko Bernd | 2026-03-30 | 2027-09-24 |  | 2027-09-24 | 4849853.5 | 2024-11-29 23:00 | 2024-11-06 09:08 | 13705034 | 0 | 2025-09-30 22:00 |  |  |  | 13241577 | 7564296.4 | -13705034 | -100% | 7564296.4 | Infinity | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 3501177
428 | 4438 | A10 ETEM Generalsanierung Katschbergtunnel | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=428 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=428 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4438 | A10 ERTU Katschbergtunnel | A10 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Komplex | Engelbogen Siegfried | Keller Markus | Keller Markus | Gingl Florian | 2027-01-15 | 2033-09-20 |  | 2034-01-16 |  | 2025-02-14 23:00 |  |  |  | 2026-11-29 23:00 |  |  |  | 196328848 | 271721973.03 |  |  | 271721973.03 | Infinity | g > 35 Mio | Ankerprojekte, Tunnel Masterplan, LED-Retrofit | Ja | Ja | Nein | tlw | 0
430 | 4437 | A10 ERTU Generalsanierung Tauerntunnel | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=430 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=430 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4437 | A10 ERTU Tauerntunnel | A10 | Angelegt | Projektdefinition | Projektdefinition | Komplex | Engelbogen Siegfried | Keller Markus | Keller Markus | Gingl Florian | 2027-01-15 | 2033-09-20 |  | 2034-01-16 | 198728784 | 2025-09-30 22:00 |  |  |  | 2026-10-31 23:00 |  |  |  | 430391264 | 430260798.49 |  |  | 430260798.49 | Infinity | g > 35 Mio | Ankerprojekte, Tunnel Masterplan, LED-Retrofit | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
457 | 4311 | A10 INSB AST Feistritz - Kroislerwandtunnel A10 INSB AST Feistritz - Kroislerwandtunnel | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=457 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=457 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4311 | A10 INSB AST Feistritz - Kroislerwandtunnel | A10 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Granig Martin | Granig Martin | Helnwein Walter | 2030-02-01 | 2031-12-20 |  | 2031-12-20 |  | 2027-12-19 23:00 |  |  |  | 2026-12-31 23:00 |  |  |  | 24255092 | 22897549.81 |  |  | 22897549.81 | Infinity | f 15-35 Mio | LSW Solar | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
460 | 4391 | A10 INS Fugenerneuerung Betondecke A10 Hallein - Golling | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=460 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=460 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4391 | A10 INS AST Hallein - Golling Betondecke | A10 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Spalt Stefan | Spalt Stefan |  | 2026-04-01 | 2026-10-30 |  | 2026-10-30 | 1785000 | 2019-05-14 22:00 | 2019-05-14 22:00 | 1785000 |  | 2025-03-13 23:00 |  |  |  | 1875365.5 | 1383611.86 | -1785000 | -100% | 1383611.86 | Infinity | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
461 | 4392 | A10 INS Fugenerneuerung Betondecke A10 KN Sbg - Sbg Süd | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=461 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=461 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4392 | A10 INS KN Sbg Betondecke Fugen | A10 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Spalt Stefan | Spalt Stefan |  | 2026-04-01 | 2026-10-30 |  | 2026-10-30 | 1144304 | 2025-03-03 23:00 | 2025-03-14 10:41 | 1109144.75 | 0 | 2025-08-31 22:00 |  |  |  | 1109144.75 | 795537.98 | -1109144.75 | -100% | 795537.98 | Infinity | c 0,2-1 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
467 | 4315 | A10 INS ASt Flachau - BU Flachau, km 65,90 - 70,00 | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=467 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=467 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4315 | A10 INSB ASt Flachau - BU Flachau | A10 | Angelegt | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Laniator Walter | Laniator Walter | Peer Daniel | 2028-04-01 | 2029-11-30 |  | 2030-03-30 | 18714522 | 2026-04-30 22:00 |  |  |  | 2027-09-30 22:00 |  |  |  | 18961148 | 15585212.98 |  |  | 15585212.98 | Infinity | f 15-35 Mio | LSW Solar | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
472 | 4393 | A10 INSB Zubringer Golling, km 27,82 | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=472 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=472 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4393 | A10 INSB Zubringer Golling | A10 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Spalt Stefan | Spalt Stefan |  | 2028-03-01 | 2028-11-30 |  | 2029-06-30 |  | 2026-06-30 22:00 |  |  |  | 2026-02-28 23:00 |  |  |  | 6383934.5 | 6402182.96 |  |  | 6402182.96 | Infinity | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
486 | 4396 | A10 AST A10 ASt Altenmarkt-Reitdorf - Neubau der ASt | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=486 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=486 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4396 | A10 AST Altenmarkt – Reitdorf | A10 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Komplex | Auer Siegfried | Texler Wolfgang | Texler Wolfgang |  | 2032-02-14 | 2032-11-28 |  | 2032-12-31 |  | 2025-06-29 22:00 |  |  |  | 2029-08-29 22:00 |  |  |  | 6987164.5 | 10189875.69 |  |  | 10189875.69 | Infinity | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
494 | 5012 | A10 INLS Instandsetzung Lärmschutz Puch - Golling | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=494 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=494 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5012 | A10 INLS Puch - Golling | A10 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Hosp Nico | Hosp Nico |  | 2028-03-01 | 2029-10-31 |  | 2030-03-31 |  | 2026-11-29 23:00 |  |  |  | 2027-05-29 22:00 |  |  |  | 23632860 | 18512434.73 |  |  | 18512434.73 | Infinity | f 15-35 Mio | LSW Solar | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
495 | 4400 | A10 INSB INSB ab Z01 bis HAST Zederhaus | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=495 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=495 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4400 | A10 INSB Tauern Nord - Zederhaus | A10 | Angelegt | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Heiss Josef | Heiss Josef | Peer Daniel | 2029-09-15 | 2032-12-15 |  | 2032-12-15 | 14969616 | 2025-01-31 23:00 |  |  |  | 2026-01-31 23:00 |  |  |  | 16525716 | 32170980.67 |  |  | 32170980.67 | Infinity | f 15-35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
512 | 839 | A141 INTU Generalerneuerung Citytunnel | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=512 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=512 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=839 | A14 TUF Citytunnel STSG-Maßnahmen | A141 | Angelegt | Projektdefinition | Projektdefinition | Komplex | Nussbaumer Walter | Wegscheider Daniel | Wegscheider Daniel | Aigner Sabrina | 2028-09-01 | 2029-12-20 |  | 2028-12-31 | 16909342 | 2025-08-29 22:00 |  |  |  | 2026-10-30 23:00 |  |  |  | 16909342 | 45703363.77 |  |  | 45703363.77 | Infinity | g > 35 Mio | Ankerprojekte, Tunnel Masterplan, LED-Retrofit | Ja | Ja | tlw | Nein | 0
554 | 845 | A14 RPL Walgau Nord | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=554 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=554 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=845 | A14 RPL Walgau Nord | A14 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Komplex | Nussbaumer Walter | Breuß Katharina | Huter Christof | Steiner Andrea | 2027-03-01 | 2027-11-30 |  | 2028-04-10 | 16197644 | 2022-06-21 22:00 | 2022-06-21 22:00 | 17781000 | 0 | 2024-09-30 22:00 |  |  |  | 12634823 | 11343860.29 | -17781000 | -100% | 11343860.29 | Infinity | e 5-15 Mio | Hochbau Masterplan | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
570 | 1085 | S16 INTU S16 TUF Lötztunnel Sanierung 1. Röhre | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=570 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=570 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=1085 | S16 / A12 GETU Lötztunnel 1. Röhre + INS AST Zams | A999 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Komplex | Nussbaumer Walter | Wolf Tobias | Loidl Richard | Steiner Andrea | 2026-12-14 | 2031-03-15 |  | 2031-06-15 | 35407248 | 2022-10-09 22:00 | 2022-10-09 22:00 | 56000000 | 0 | 2025-03-31 22:00 |  |  |  | 39399560 | 78937395.58 | -56000000 | -100% | 78937395.58 | Infinity | g > 35 Mio | LSW Solar, Tunnel Masterplan, LED-Retrofit | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
579 | 853 | A14 VKP A14 VKP Wolfurt | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=579 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=579 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=853 | A14 VKP Wolfurt | A14 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Nussbaumer Walter | Zöll Karin | Zoell Karin | Steiner Andrea | 2030-04-01 | 2031-10-31 |  | 2031-12-31 | 15832754 | 2025-03-31 22:00 | 2025-04-08 08:16 | 17039246 | 0 | 2027-10-31 23:00 |  |  |  | 17039246 | 16837642.48 | -17039246 | -100% | 16837642.48 | Infinity | f 15-35 Mio | Hochbau Masterplan | tlw | Ja | Nein | tlw | 1206492
596 | 4637 | A12 BHB ABM Vomp Generalsanieurng Hochbauten | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=596 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=596 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4637 | A12 BHB GEN Gebäude ABM Vomp | A12 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Schmid Reinhard | Schmid Reinhard | Aigner Sabrina | 2030-03-27 | 2031-10-01 | [11 empty] | 9205611 | 9313316.37 |  |  | 9313316.37 | Infinity | e 5-15 Mio | Hochbau Masterplan | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
597 | 4638 | A12 BHB STP Wörgl - Sanierung Hochbauten | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=597 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=597 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4638 | A12 BHB GEN Gebäude STP Wörgl | A12 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Schmid Reinhard | Schmid Reinhard | Aigner Sabrina | 2034-04-01 | 2035-10-25 | [11 empty] | 6854434.5 | 7312161.84 |  |  | 7312161.84 | Infinity | e 5-15 Mio | Hochbau Masterplan | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
611 | 4676 | A10 INSB KT-Süd bis AST Rennweg | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=611 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=611 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4676 | A10 INSB Katschberg Süd - Ast Rennweg | A10 | Angelegt | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Heiss Josef | Heiss Josef | Peer Daniel | 2030-03-15 | 2032-12-15 |  | 2032-12-15 | 11510190 | 2025-03-31 22:00 |  |  |  | 2026-01-31 23:00 |  |  |  | 11510190 | 11767774.71 |  |  | 11767774.71 | Infinity | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
612 | 4653 | A01 INR Instandsetzung RS Walserberg Nord + Süd | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=612 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=612 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4653 | A01 RPL Walserberg Nord + Süd | A01 | Im Entwurf | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Komplex | Auer Siegfried | Texler Wolfgang | Texler Wolfgang | Gingl Florian | 2027-04-01 | 2028-12-01 |  | 2029-06-01 |  | 2025-09-30 22:00 |  |  |  | 2026-01-31 23:00 |  |  |  | 34885924 | 32322766.99 |  |  | 32322766.99 | Infinity | f 15-35 Mio | Hochbau Masterplan, RSI Monitoring | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
619 | 4662 | A10 STBW Instandsetzung Schutzbauwerke Paket 3, Tauerntunnel Süd - Katschbergtunnel Nord | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=619 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=619 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4662 | A10 DIV Schutzbauwerke Tauerntunnel - Katschbergtunnel (P3) | A10 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Heiss Josef | Heiss Josef | Peer Daniel | 2026-06-01 | 2027-12-01 |  | 2027-12-01 | 5285843 | 2024-05-31 22:00 | 2025-05-06 16:00 | 3978484.25 | 0 | 2025-10-31 23:00 |  |  |  | 3997374.25 | 3899305.11 | -3978484.25 | -100% | 3899305.11 | Infinity | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | -1410000
623 | 4757 | A10 INSB INSB+LSA Pressingberg bis Eisentratten | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=623 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=623 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4757 | A10 INSB+INLS Pressingberg-Eisentratten | A10 | Angelegt | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Granig Martin | Granig Martin | Jatzko Bernd | 2028-03-01 | 2029-11-30 |  | 2029-11-30 | 26382520 | 2025-07-31 22:00 |  |  |  | 2026-07-31 22:00 |  |  |  | 28786956 | 43582417.08 |  |  | 43582417.08 | Infinity | g > 35 Mio | RSI Monitoring | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
625 | 4657 | A02 INSB AST Hermagor - Staatsgrenze Bauphase 1 | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=625 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=625 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4657 | A02 INSB Hermagor - Staatsgr. Bauph. I | A02 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Komplex | Landmann Markus | Ljevar Goran | Ljevar Goran | Gingl Florian | 2027-03-08 | 2028-11-30 |  | 2028-06-30 | 10698511 | 2024-11-04 23:00 | 2025-06-24 06:57 | 49249204 | 0 | 2026-05-03 22:00 |  |  |  | 49249204 | 49057606.98 | -49249204 | -100% | 49057606.98 | Infinity | g > 35 Mio | LSW Solar, Ankerprojekte | Ja | Ja | Nein | tlw | 38550688
626 | 4670 | A14 VKP VKP Lauterach | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=626 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=626 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4670 | A14 VKP Lauterach | A14 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Komplex | Nussbaumer Walter | Zöll Karin |  | Steiner Andrea | 2028-04-01 | 2958404 |  | 2028-12-31 | 15690730 | 2025-01-31 23:00 | 2025-04-03 12:46 | 15986239 | 0 | 2026-11-29 23:00 |  |  |  | 15986239 | 15863614.91 | -15986239 | -100% | 15863614.91 | Infinity | f 15-35 Mio | Hochbau Masterplan | tlw | Ja | Nein | tlw | 295509
630 | 4663 | A02 INSB + EGSA KN Klgft West + ASt Zubr. Minimundus+Rampen | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=630 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=630 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4663 | A02 GESB KN Klgft West Zubr. Minimundus+Rampen | A02 | Im Entwurf | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Landmann Markus | Stotter Volkmar | Stotter Volkmar | Jatzko Bernd | 2027-09-15 | 2029-05-30 |  | 2029-12-31 | 38161212 | 2025-06-29 22:00 |  |  |  | 2026-09-29 22:00 |  |  |  | 40368572 | 40443178.33 |  |  | 40443178.33 | Infinity | g > 35 Mio | Hochbau Masterplan, RSI Monitoring | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
635 | 1491 | A02 AST A02 AST+LSA Wernberg | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=635 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=635 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=1491 | A02 AST+LSA Wernberg | A02 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Komplex | Landmann Markus | Kobald Martin | Kobald Martin |  | 2027-10-01 | 2028-12-31 |  | 2028-12-31 | 2861146 | 2013-04-30 22:00 | 2013-04-30 22:00 | 2861146 | 0 | 2025-09-30 22:00 |  |  |  | 4067549.5 | 9887101.02 | -2861146 | -100% | 9887101.02 | Infinity | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | tlw | 0
652 | 1784 | S37 SAB SAB St. Veit Süd - Maria Saal | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=652 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=652 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=1784 | S37 SAB St. Veit Süd - Maria Saal | S37 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Komplex | Landmann Markus | Kobald Martin | Kobald Martin | Himmelbauer Martin | 2027-06-01 | 2029-12-14 |  | 2030-06-30 | 30108498 | 2014-01-21 23:00 | 2014-01-21 23:00 | 30000000 | 0 | 2024-12-14 23:00 |  |  |  | 42592768 | 95151027.45 | -30000000 | -100% | 95151027.45 | Infinity | g > 35 Mio | LSW Solar, Ankerprojekte, RSI Monitoring | Ja | Ja | Nein | tlw | 0
681 | 5011 | A14 BHB Pfänder Tunnel Erneuerung Dachflächen Lüftertürme- und Windenhäuser, Gefälle Ausgleich Vorplatz Lüfter Süd | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=681 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=681 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5011 | A14 INTU Pfänder Ern.Dachfl.+Lüftertü+Winden | A14 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Rieder Manfred | Oberhauser Klaus | Loidl Richard | Aigner Sabrina | 2026-04-07 | 2026-11-28 |  |  | 841630 | 2021-11-14 23:00 | 2021-11-14 23:00 | 841630 | [5 empty] | 841630 | 888250.8 | -841630 | -100% | 888250.8 | Infinity | c 0,2-1 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
722 | 4943 | A02 INSB INSB G16 bis Donnersbergtunnel | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=722 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=722 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4943 | A02 INSB Obj.G16 St.Andrä - Donnersbergt. | A02 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Landmann Markus | Bischof Anton | Bischof Anton |  | 2028-02-28 | 2029-11-29 |  | 2029-11-29 |  | 2026-06-28 22:00 |  |  |  | 2027-01-31 23:00 |  |  |  | 34886096 | 28452689.8 |  |  | 28452689.8 | Infinity | f 15-35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
723 | 4953 | A02 INSB Griffen - Völkermarkt Ost Griffen bis Völkermarkt Ost | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=723 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=723 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4953 | A02 INSB Griffen - Völkermarkt Ost | A02 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Landmann Markus | Bischof Anton | Bischof Anton | Jatzko Bernd | 2037-03-01 | 2038-11-30 |  | 2038-12-20 |  | 2027-06-14 22:00 |  |  |  | 2028-11-20 23:00 |  |  |  | 38156224 | 31188204.44 |  |  | 31188204.44 | Infinity | f 15-35 Mio | LSW Solar | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
731 | 4950 | A02 GSA Inst. GSA P13 und P30b | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=731 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=731 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4950 | A02 DIV GSA P13 u.P30b IN Filter | A02 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Landmann Markus | Roy Yannick | Roy Yannick |  | 2026-08-01 | 2026-11-30 |  | 2027-02-28 | 520000 | 2021-11-03 23:00 | 2021-11-03 23:00 | 520000 |  | 2025-11-30 23:00 |  |  |  | 551788.1875 | 544274.91 | -520000 | -100% | 544274.91 | Infinity | c 0,2-1 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
732 | 4948 | A02 INSB Obj.V03-V04,2 INSB V03 bis V04,2 | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=732 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=732 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4948 | A02 INSB Obj.V03-V04,2 | A02 | Angelegt | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Landmann Markus | Zima Thomas | Stotter Volkmar | Jatzko Bernd | 2027-03-01 | 2028-11-30 |  | 2029-02-28 | 15142273 | 2025-11-30 23:00 |  |  |  | 2026-06-29 22:00 |  |  |  | 15998867 | 15936507.28 |  |  | 15936507.28 | Infinity | f 15-35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
737 | 4958 | A10 INSB INSB D26+D27, inkl. Freiland | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=737 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=737 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4958 | A10 INSB Obj.D26+D27 inkl.Freil. | A10 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Stotter Volkmar | Stotter Volkmar | Peer Daniel | 2030-03-01 | 2031-11-30 |  | 2032-01-30 |  | 2027-01-31 23:00 |  |  |  | 2029-02-04 23:00 |  |  |  | 18967078 | 18820265.64 |  |  | 18820265.64 | Infinity | f 15-35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
819 | 5230 | A10 SCBW Sanierung Schutzbauwerke - Gerinne KN Pongau - ASt Flachau | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=819 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=819 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5230 | A10 DIV Gerinnesanierung Kn.Pongau - Ast.Flachau | A10 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Laniator Walter | Laniator Walter | Peer Daniel | 2026-05-01 | 2026-11-30 |  | 2027-03-31 | 474780 | 2022-11-10 23:00 | 2022-11-10 23:00 | 474780 | 0 | 2025-09-30 22:00 |  |  |  | 498281.625 | 897367.38 | -474780 | -100% | 897367.38 | Infinity | c 0,2-1 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
820 | 5270 | A10 INB Z33 1+2, Z28, Z2, Zufahrt Oberweißburgergraben | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=820 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=820 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5270 | A10 INB Obj.Z33.1+2, Z28, Z29, Zuf. Oberweißb. | A10 | In Anlage | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Weinberger Monika | Weinberger Monika | Peer Daniel | 2026-04-01 | 2027-09-27 |  | 2027-09-27 | 7173523.5 | 2024-11-29 23:00 | 2025-05-10 07:52 | 7316377 | -6800 | 2025-10-31 23:00 |  |  |  | 7323177 | 7030424.44 | -7316377 | -100% | 7030424.44 | Infinity | e 5-15 Mio |  | tlw | Ja | Nein | Nein | 142853.5
829 | 5344 | A02 INSB V05 inkl. HAST Velden Ost | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=829 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=829 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5344 | A02 INSB Obj.V05 inkl. HAST Velden Ost | A02 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Komplex | Landmann Markus | Ljevar Goran | Ljevar Goran |  | 2034-03-01 | 2036-11-30 |  |  |  | 2028-12-31 23:00 |  |  |  | 2031-12-31 23:00 |  |  |  | 42752640 | 46750893.18 |  |  | 46750893.18 | Infinity | g > 35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
830 | 5323 | A10 INLS Instandsetzung Lärmschutz Odarsiedlung | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=830 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=830 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5323 | A10 INLS Odarsiedlung | A10 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Hosp Nico | Hosp Nico |  | 2028-03-27 | 2028-10-31 |  | 2029-03-03 |  | 2026-11-02 23:00 |  |  |  | 2027-07-31 22:00 |  |  |  | 702724.125 | 966324.06 |  |  | 966324.06 | Infinity | c 0,2-1 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
835 | 5254 | A10 STBW A10 STBW DIV Anker Stützkonst. Obj L26, L27, L30, L31/1 | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=835 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=835 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5254 | A10 DIV Anker Stützk. Obj L26,27,30,30-1 + Hangs. L26 | A10 | Angelegt | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Granig Martin | Granig Martin | Jatzko Bernd | 2030-03-01 | 2031-11-29 |  | 2031-11-29 | 4774191 | 2024-12-31 23:00 |  |  |  | 2026-06-30 22:00 |  |  |  | 5015884.5 | 15395346.11 |  |  | 15395346.11 | Infinity | f 15-35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
839 | 5262 | A10 SCBW Hangentwässerung Haberlhang, Ertüchtigung und Erweiterung | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=839 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=839 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5262 | A10 Hangdrainage km 60,7-65,5 | A10 | Im Entwurf | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Laniator Walter | Laniator Walter | Peer Daniel | 2027-05-02 | 2027-10-31 |  | 2028-04-30 | 1851062.25 | 2024-05-03 22:00 | 2025-03-18 08:04 | 2260928 | 0 | 2024-09-29 22:00 |  |  |  | 2260927.75 | 2014032.85 | -2260928 | -100% | 2014032.85 | Infinity | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | tlw | 1228443
840 | 5264 | A10 EGSA Hangentwässerung Wechslerberg, Ertüchtigung und Erweiterung | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=840 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=840 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5264 | A10 Hangdrainage AW Flachau | A10 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Laniator Walter | Granig Martin | Peer Daniel | 2028-04-01 | 2028-11-29 |  | 2028-11-29 | 1315600 | 2023-09-15 22:00 | 2023-10-17 22:00 | 724351.375 | 0 | 2026-09-29 22:00 |  |  |  | 685821.125 | 966523.82 | -724351.375 | -100% | 966523.82 | Infinity | c 0,2-1 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | -375648.625
848 | 5256 | A10 INSB BU Flachau - ASt Flachauwinkl_INSB + Entwä+GSA | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=848 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=848 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5256 | A10 INSB BU Flachau - AST Flachauw. | A10 | Im Entwurf | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Laniator Walter | Laniator Walter | Peer Daniel | 2030-03-27 | 2031-12-01 |  | 2032-06-30 | 25218274 | 2026-12-31 23:00 |  |  |  | 2029-08-31 22:00 |  |  |  | 26222146 | 22207877.37 |  |  | 22207877.37 | Infinity | f 15-35 Mio | RSI Monitoring | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
849 | 5255 | A10 INSB ASt Flachauwinkl - TT Nord_Sanierung Straß+Brücke + Entw. und GSA | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=849 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=849 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5255 | A10 INSB AST Flachauw.-TT Nord | A10 | Im Entwurf | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Laniator Walter | Laniator Walter | Peer Daniel | 2033-03-27 | 2034-12-01 |  | 2035-06-30 | 62182992 | 2026-12-31 23:00 |  |  |  | 2029-08-31 22:00 |  |  |  | 43615544 | 57031176.8 |  |  | 57031176.8 | Infinity | g > 35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
850 | 5259 | A10 EGSA INB+LS+Entw. Kn. Pongau - Reittunnel Nordportal | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=850 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=850 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5259 | A10 INB Kn.Pongau - Reit TU Nord | A10 | Angelegt | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Laniator Walter | Laniator Walter | Peer Daniel | 2029-03-27 | 2029-12-01 |  | 2030-07-01 | 25033060 | 2025-12-31 23:00 |  |  |  | 2027-08-31 22:00 |  |  |  | 26300362 | 20743995.15 |  |  | 20743995.15 | Infinity | f 15-35 Mio | LSW Solar | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
851 | 5257 | A10 EGSA HASt Werfen - Kn Pongau, wasserrechtl. Ertüchtigung | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=851 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=851 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5257 | A10 GSA HAST Werfen - KN Pongau | A10 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Texler Wolfgang | Texler Wolfgang |  | 2029-03-26 | 2029-11-30 |  | 2029-11-30 |  | 2026-01-31 23:00 |  |  |  | 2027-07-31 22:00 |  |  |  | 3365699.5 | 2508412.16 |  |  | 2508412.16 | Infinity | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
856 | 5229 | A10 EGSA ASt Wallersee – ASt Sbg. Nord_wasserrechtlichen Sanierung | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=856 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=856 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5229 | A01 GSA Ast.Wallersee - Ast.Salzburg Nord | A01 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Komplex | Steinwender Michael | Spalt Stefan | Spalt Stefan |  | 2026-07-06 | 2027-10-29 |  | 2027-12-31 | 9430235 | 2025-10-02 22:00 | 2025-10-03 08:41 | 9698474 | 0 | 2026-03-01 23:00 |  |  |  | 9698474 | 9678680.47 | -9698474 | -100% | 9678680.47 | Infinity | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
858 | 5260 | A10 EGSA Entwässerung und diverse Stützkonstruktionen Esseralm | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=858 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=858 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5260 | A10 STK u. Entw. Esseralm | A10 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Laniator Walter | Laniator Walter | Peer Daniel | 2026-04-14 | 2026-10-31 |  | 2027-03-31 | 4184346.25 | 2022-07-04 22:00 | 2022-07-04 22:00 | 4669811.5 | 0 | 2025-09-30 22:00 |  |  |  | 5039615.5 | 4265817.63 | -4669811.5 | -100% | 4265817.63 | Infinity | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
860 | 5221 | A01 INB Wallersee - Sbg Nord_Black Topping 2027 (Ersatz für PSFG) | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=860 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=860 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5221 | A01 INSB Blacktopping Wallersee - Salzburg Nord | A01 | Im Entwurf | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Spalt Stefan | Spalt Stefan | Peer Daniel | 2026-02-27 | 2026-09-29 |  | 2027-03-31 | 12417187 | 2024-09-30 22:00 |  |  |  | 2025-10-31 23:00 |  |  |  | 12831037 | 8943593.15 |  |  | 8943593.15 | Infinity | e 5-15 Mio | RSI Monitoring | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
871 | 5258 | A02 STBW INA Anker und Brunnenwand M4 | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=871 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=871 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5258 | A02 Anker+Brunnenwand M4 | A02 | Angelegt | UA Freigabelauf | Umsetzung | Standard | Landmann Markus | Bischof Anton | Bischof Anton |  | 2026-06-01 | 2027-06-25 |  | 2027-07-30 | 12310157 | 2024-11-27 23:00 | 2025-01-28 10:33 | 6770949.5 | 0 | 2025-10-20 22:00 | 2025-10-10 07:51 | 6000000 | 0 | 6541980 | 6703380.72 | -770949.5 | -11.39% | 703380.72 | 11.72% | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | -6310156.9062
878 | 1130 | S18 NBSB Bodensee Schnellstraße | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=878 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=878 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=1130 | S18 Bodensee Schnellstraße | S18 | Angelegt | PA Freigabelauf | Projektierung | Komplex | Nussbaumer Walter | Sedlmayr Brigitte | Sedlmayr Brigitte | Steiner Andrea | 2033-04-01 | 2040-12-31 |  | 2041-12-31 | 1501049984 | 2025-10-31 23:00 | 2025-10-20 15:23 | 2119999872 | 0 | 2031-03-31 22:00 |  |  |  | 2119999872 | 2119621232.07 | -2119999872 | -100% | 2119621232.07 | Infinity | g > 35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | tlw | 619000000
883 | 5033 | A13 MAUT A13 MAUT Neubau HMS inkl. Nebenmautstellen | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=883 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=883 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5033 | A13 BHB Sanierung HMS Brenner | A13 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Wolf Tobias | Steinwidder Bernd | Aigner Sabrina | 2028-04-19 | 2031-12-15 |  | 2031-02-28 | [9 empty] | 36451588 | 39720052.2 |  |  | 39720052.2 | Infinity | g > 35 Mio | Hochbau Masterplan, SZV Erneuerbare Energiegewinnung 2030 (Paket 5310), Kopie von SZV Erneuerbare Energiegewinnung 2030 (Paket 5310) | tlw | Ja | Nein | tlw | 0
949 | 5399 | A12 BHB ABM Imst Kehrgutabladestation | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=949 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=949 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5399 | A12 BHB ABM Imst Kehrgutabladestation | A12 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Öttl Philipp |  | Aigner Sabrina | 2027-05-30 | 2027-10-31 |  | 2027-11-15 | [9 empty] | 371527.25 | 289372.7 |  |  | 289372.7 | Infinity | c 0,2-1 Mio | Hochbau Masterplan | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
951 | 5652 | A02 P&R A02 Truck Stop Arnoldstein | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=951 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=951 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5652 | A02 P&R Truck Stop/RP Arnoldstein | A02 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Landmann Markus | Weissensteiner Georg | Weissensteiner Georg | Gingl Florian | 2033-04-01 | 2034-06-30 |  | 2034-06-30 |  | 2027-03-14 23:00 |  |  |  | 2028-03-14 23:00 |  |  |  | 30307312 | 33156600.89 |  |  | 33156600.89 | Infinity | f 15-35 Mio | Hochbau Masterplan | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
976 | 5611 | A13 P&R Nösslach Generalerneuerung Infrastrukturzeile inkl. Betonvorplatz und Photovoltaikanlage | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=976 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=976 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5611 | A13 GEN Nösslach Infrastrukturzeile inkl. Betonvor | A13 | In Umsetzung | Umsetzung | Umsetzung | Standard | Rieder Manfred | Pollak Josef | Pollak Josef | Steiner Andrea | 2026-04-01 | 2026-10-01 |  | 2026-10-01 | 1128316 | 2023-09-04 22:00 | 2023-11-06 23:00 | 1387828.75 | 0 | 2025-03-30 22:00 | 2025-03-31 08:30 | 1387828.75 | 0 | 1556102.75 | 1940928.68 | 0 | 0% | 553099.93 | 39.85% | d 1-5 Mio | Hochbau Masterplan, SZV Erneuerbare Energiegewinnung 2030 (Paket 5310), Kopie von SZV Erneuerbare Energiegewinnung 2030 (Paket 5310) | Ja | Ja | Nein | Nein | 259512.7344
1070 | 5603 | A10 SCBW Gerinne Steinitzengraben | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1070 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1070 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5603 | A10 EGSA Gerinne Steinitzengraben | A10 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Laniator Walter | Stotter Volkmar |  | 2026-09-01 | 2026-12-31 |  | 2027-04-30 | 706849 | 2023-09-30 22:00 | 2023-05-29 22:00 | 740000 |  | 2026-01-31 23:00 |  |  |  | 1167244.25 | 775527.56 | -740000 | -100% | 775527.56 | Infinity | c 0,2-1 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
1083 | 5602 | A10 SCBW Natrugefahren Steinschütt | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1083 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1083 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5602 | A10 SCBW Steinschüttgraben km 77-78,5 | A10 | Angelegt | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Strobl Michael | Strobl Michael | Steiner Andrea | 2027-04-01 | 2027-10-31 |  | 2028-10-31 | 5120510.5 | 2024-10-29 23:00 |  |  |  | 2025-09-29 22:00 |  |  |  | 5120510.5 | 4219012.76 |  |  | 4219012.76 | Infinity | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
1084 | 5651 | A10 STBW IS Ankerwand Reitdorf und Rohr inkl. Steinschlagschutz | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1084 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1084 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5651 | A10 STBW Ankerwand Reitdorf+Rohr | A10 | In Umsetzung | Umsetzung | Umsetzung | Standard | Auer Siegfried | Laniator Walter | Laniator Walter |  | 2026-05-04 | 2026-11-13 |  | 2027-03-31 | 1110000 | 2023-11-29 23:00 | 2023-11-29 23:00 | 4387635.5 | 0 | 2025-11-29 23:00 | 2025-02-05 09:52 | 5000000 | 0 | 3699019 | 2224807.45 | 612364.5 | 13.96% | -2775192.55 | -55.5% | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 3877635.5
1089 | 5600 | A10 SAB Katschbertunnel-Leckage Lüftung-Abdichtung verbessern | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1089 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1089 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5600 | A10 INTU Katschberg Leckagen Lüftung | A10 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Heiss Josef | Heiss Josef |  | 2027-03-01 | 2027-05-29 |  | 2027-06-30 |  | 2023-05-29 22:00 | [7 empty] | 374816.8438 | 310232.48 |  |  | 310232.48 | Infinity | c 0,2-1 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
1090 | 5515 | A10 INLS Abtrag alter Lärmschutzwall km 5 - 6 | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1090 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1090 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5515 | A10 INLS Abtrag Lärmschutzwall km 5,1 - km 6,2 | A10 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Hosp Nico | Hosp Nico |  | 2026-03-01 | 2026-11-30 |  | 2027-04-01 | 2613884.5 | 2025-03-17 23:00 | 2025-03-18 09:29 | 2857151.5 | 0 | 2025-07-31 22:00 |  |  |  | 2857151.5 | 2886181.95 | -2857151.5 | -100% | 2886181.95 | Infinity | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
1094 | 5599 | A999 EGSA GE Knoten Villach | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1094 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1094 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5599 | A99 INSB Kn. Villach | A999 | Angelegt | Projektdefinition | Projektdefinition | Komplex | Landmann Markus | Zima Thomas | Zima Thomas | Jatzko Bernd | 2028-02-28 | 2030-11-29 |  | 2031-03-31 | 65019456 | 2025-01-12 23:00 |  |  |  | 2026-09-27 22:00 |  |  |  | 78017128 | 79112081.79 |  |  | 79112081.79 | Infinity | g > 35 Mio | RSI Monitoring | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
1095 | 5607 | A02 INSB GE Hermagor - Staatsgrenze Baulos 3 km 376-378 | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1095 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1095 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5607 | A02 INSB Hermagor-Staatsgr. Bauph. III | A02 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Komplex | Landmann Markus | Ljevar Goran | Ljevar Goran | Gingl Florian | 2029-03-01 | 2030-10-30 |  | 2030-11-30 |  | 2026-04-26 22:00 |  |  |  | 2024-09-22 22:00 |  |  |  | 25461734 | 23683386.55 |  |  | 23683386.55 | Infinity | f 15-35 Mio | RSI Monitoring | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
1096 | 5608 | A02 INSB GE Hermagor - Staatsgrenze Baulos 2 km 373,450-376 | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1096 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1096 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5608 | A02 INSB Hermagor-Staatsgr. Bauph. II | A02 | In Anlage | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Komplex | Landmann Markus | Ljevar Goran | Ljevar Goran | Gingl Florian | 2029-03-01 | 2029-10-30 |  | 2030-11-30 |  | 2026-04-27 22:00 |  |  |  | 2026-10-11 22:00 |  |  |  | 44151328 | 40963189.65 |  |  | 40963189.65 | Infinity | g > 35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
1109 | 5551 | A14 INSB Altach bis Götzis | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1109 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1109 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5551 | A14 INSB Altach bis Götzis | A14 | In Umsetzung | Umsetzung | Umsetzung | Standard | Nussbaumer Walter | Oberhauser Klaus | Oberhauser Klaus | Aigner Sabrina | 2026-03-01 | 2027-11-30 |  | 2027-12-30 | 19484722 | 2025-02-25 23:00 | 2025-02-25 16:18 | 19484722 | 0 | 2025-09-30 22:00 | 2025-10-08 07:29 | 21004000 | 0 | 19484722 | 19908539.89 | 1519278 | 7.797% | -1095460.11 | -5.215% | f 15-35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 1520000
1110 | 5544 | A14 INSB Hohenems bis Altach | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1110 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1110 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5544 | A14 INSB Hohenems - Altach | A14 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Nussbaumer Walter | Oberhauser Klaus | Oberhauser Klaus | Aigner Sabrina | 2027-03-01 | 2028-11-30 |  | 2028-12-31 | 20529484 | 2024-09-01 22:00 | 2025-01-27 08:47 | 20529484 | 0 | 2026-09-30 22:00 |  |  |  | 20875732 | 20875020.32 | -20529484 | -100% | 20875020.32 | Infinity | f 15-35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
1115 | 5537 | A14 INB V77 Überführung der L59 | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1115 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1115 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5537 | A14 INB V77 Überführung L59 | A14 | Angelegt | UA Freigabelauf | Umsetzung | Standard | Nussbaumer Walter | Hartmann Christian | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | 2026-03-01 | 2026-10-30 |  | 2026-12-31 | 1823526.25 | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-28 07:25 | 2170123 | 0 | 2025-10-29 23:00 | 2025-10-06 11:16 | 3250000 | 0 | 2096737.5 | 2629239.79 | 1079877 | 49.76% | -620760.21 | -19.1% | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 1426000
1116 | 5536 | A14 INB W21-22 Überführung der L193 | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1116 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1116 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5536 | A14 INB W21-W22 Überführung der L193 | A14 | Angelegt | PA Freigabelauf | Projektierung | Standard | Nussbaumer Walter | Hartmann Christian | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | 2027-03-01 | 2027-11-30 |  | 2027-12-31 | 2925883 | 2025-09-29 22:00 | 2025-10-15 08:10 | 2929268 | 0 | 2026-10-29 23:00 |  |  |  | 2929268 | 2891016.64 | -2929268 | -100% | 2891016.64 | Infinity | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
1138 | 5572 | A141 INSB AST Weidach | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1138 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1138 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5572 | A14 INSB AST Weidach | A14 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Nussbaumer Walter | Wegscheider Daniel | Wolf Tobias | Aigner Sabrina | 2028-09-01 | 2029-12-20 |  |  | 4019076.5 | 2025-01-26 23:00 | 2025-01-27 15:25 | 4225986 | 0 |  |  |  |  | 4225986 | 3932017.19 | -4225986 | -100% | 3932017.19 | Infinity | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2269 | 5882 | A14 NBLS LS Nenzing - Bludesch | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2269 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2269 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5882 | A14 NBLS & INLS Nenzig - Bludesch | A14 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Breuß Katharina | Laich Daniel | Aigner Sabrina | 2029-05-01 | 2029-11-10 | [11 empty] | 9798734 | 9663338.36 |  |  | 9663338.36 | Infinity | e 5-15 Mio | LSW Solar | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2288 | 6012 | A10 INSB Black Topping Süd bis Puch Urstein | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2288 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2288 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6012 | A10 INSB Black Topping Süd - Puch Urstein | A10 | Angelegt | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Spalt Stefan | Spalt Stefan | Peer Daniel | 2029-04-02 | 2029-11-30 |  |  | 8820820 | 2025-11-30 23:00 |  |  |  | 2028-09-30 22:00 |  |  |  | 17637234 | 10907962.78 |  |  | 10907962.78 | Infinity | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2289 | 5982 | A101 AST Bischofshofen ASt Bischofshofen | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2289 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2289 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5982 | A101 AST Bischofshofen | A101 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Zöll Karin | Spalt Stefan | Jatzko Bernd | 2028-04-01 | 2029-10-31 |  | 2029-12-31 | [9 empty] | 1098363.75 | 1360845.66 |  |  | 1360845.66 | Infinity | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2296 | 6224 | A02 EGSA HAST Pörtschach - HAST Wernberg Anpassung GSA Stand der Technik Bereich HAST Pörtschach - HAST Wernberg | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2296 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2296 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6224 | A02 EGSA HAST Pörtschach - HAST Wernberg | A02 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Landmann Markus | Neidhart Sarah | Neidhart Sarah | Jatzko Bernd | 2031-04-01 | 2031-12-01 |  | 2031-12-01 | [9 empty] | 923973 | 3177040.31 |  |  | 3177040.31 | Infinity | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2318 | 5900 | A10 SCBW NGF Steinschlag GA10-70 - GA10-71 | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2318 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2318 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5900 | A10 SCBW NGF Steinschlag GA10-70 - GA10-71 | A10 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Hosp Nico | Hosp Nico | Peer Daniel | 2026-04-01 | 2026-11-30 |  | 2027-07-30 | 1524159.75 | 2025-03-17 23:00 | 2025-03-18 12:44 | 1524159.75 | 0 | 2025-10-31 23:00 |  |  |  | 1524159.75 | 1371123.48 | -1524159.75 | -100% | 1371123.48 | Infinity | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2360 | 6006 | S16 SCBW S16 Naturgefahren 2027 (mittelfristig) | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2360 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2360 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6006 | S16 SCBW Naturgefahren 2027 (mittelfristig) | S16 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Laich Daniel | Faerber Andreas | Peer Daniel | 2027-06-01 | 2028-04-30 |  | 2028-04-30 | [9 empty] | 960022.5 | 1291928.72 |  |  | 1291928.72 | Infinity | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2366 | 5868 | A11 SAR Neugestaltung Amtsplatz Rosenbach | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2366 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2366 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5868 | A11 SAR Neugestaltung Amtsplatz Rosenbach | A11 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Landmann Markus | Weissensteiner Georg | Weissensteiner Georg | Gingl Florian | 2027-06-01 | 2030-05-31 |  | 2030-07-31 |  | 2026-03-01 23:00 |  |  |  | 2027-02-28 23:00 |  |  |  | 62946256 | 66510263.09 |  |  | 66510263.09 | Infinity | g > 35 Mio | Hochbau Masterplan | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2449 | 5971 | A10 EGSA INSB Oswaldibergt-KN Villach | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2449 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2449 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5971 | A10 INSB + GSA Oswaldibergt-KN Villach | A10 | In Anlage | Projektierung | Projektierung | Standard | Landmann Markus | Granig Martin | Granig Martin | Jatzko Bernd | 2026-09-14 | 2028-06-30 |  | 2028-06-30 | 227010.0938 | 2024-07-01 22:00 | 2024-11-20 14:16 | 17647326 | 0 | 2025-06-09 22:00 |  |  |  | 20887428 | 19310728.37 | -17647326 | -100% | 19310728.37 | Infinity | f 15-35 Mio | LSW Solar, RSI Monitoring | Ja | Ja | Nein | tlw | 17420316
2459 | 5983 | A999 SUS VBA2.0 Salzburg (A1, A10) | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2459 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2459 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5983 | A00 SUS VBA 2.0 Salzburg | A999 | In Anlage | PA Freigabelauf | Projektierung | Standard | Engelbogen Siegfried | Schaidreiter Andreas | Schaidreiter Andreas | Gingl Florian | 2026-12-01 | 2028-11-30 |  | 2029-11-30 | 31154540 | 2025-10-19 22:00 | 2025-10-16 07:54 | 39887348 | 0 | 2025-11-04 23:00 |  |  |  | 39887348 | 31598652.25 | -39887348 | -100% | 31598652.25 | Infinity | f 15-35 Mio | VBA Masterplan | Ja | Ja | Nein | Nein | 8732808
2504 | 6166 | S16 BHB S16 BHB | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2504 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2504 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6166 | S16 BHB Flugdach St. Jakob | S16 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Nussbaumer Walter | Hauser Martin | Hauser Martin | Peer Daniel | 2026-05-04 | 2026-09-11 |  |  | 917829.5 | 2025-08-28 22:00 | 2025-08-14 09:57 | 917829.5 | 0 | 2025-12-04 23:00 |  |  |  | 917829.5 | 963632.61 | -917829.5 | -100% | 963632.61 | Infinity | c 0,2-1 Mio | Hochbau Masterplan | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2515 | 6106 | A12 BHB A 12 - STP Wörgl - Erneuerung Salzsilo | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2515 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2515 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6106 | A12 BHB STP Wörgl Ern. Salzsilo | A12 | Angelegt | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Rieder Manfred | Breuß Katharina | Schmid Reinhard | Aigner Sabrina | 2026-06-02 | 2026-10-23 |  |  | 389112.6562 | 2025-09-07 22:00 |  |  |  | 2025-10-23 22:00 |  |  |  | 389112.6562 | 402487.72 |  |  | 402487.72 | Infinity | c 0,2-1 Mio | Hochbau Masterplan | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2516 | 6142 | A13 BHB ABM Plon GEN | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2516 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2516 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6142 | A13 BHB ABM Plon GEN | A13 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Pollak Josef | Pollak Josef | Steiner Andrea | 2028-05-01 | 2032-10-31 |  | 2032-10-31 | [9 empty] | 42244404 | 38538734.87 |  |  | 38538734.87 | Infinity | g > 35 Mio | Hochbau Masterplan, Raus aus Öl und Gas | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2517 | 6143 | A13 BHB Zenzenhof Abbruch u. Neubau Salzsilos | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2517 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2517 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6143 | A13 BHB Zenzenhof Salzsilos | A13 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Breuß Katharina | Pollak Josef | Steiner Andrea | 2026-06-08 | 2026-10-30 |  | 2026-05-01 | [9 empty] | 575734.0625 | 548960.01 |  |  | 548960.01 | Infinity | c 0,2-1 Mio | Hochbau Masterplan | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2529 | 6147 | S16 STBW Instandsetzung Ankerbalken Engelwand | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2529 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2529 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6147 | S16 STBW Instandsetzung Ankerbalken Engelwand | S16 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Nussbaumer Walter | Laich Daniel | Laich Daniel | Peer Daniel | 2026-09-01 | 2027-05-01 |  | 2027-05-01 | 1699639.125 | 2025-03-16 23:00 | 2025-03-17 12:34 | 1699639.125 | 0 | 2025-11-09 23:00 |  |  |  | 1699639 | 1626124.25 | -1699639.125 | -100% | 1626124.25 | Infinity | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2530 | 6152 | S37 PAB SAB 2+1 Maria Saal - St.Veit Süd ZwMaßnahme | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2530 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2530 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6152 | S37 PAB SAB 2+1 St. Veit Süd - Maria Saal ZwMaßnahme | S37 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Landmann Markus | Kobald Martin | Kobald Martin | Himmelbauer Martin | 2026-02-23 | 2026-06-01 |  | 2026-07-01 |  | 2025-07-02 22:00 | [7 empty] | 4454295.5 | 4327858.24 |  |  | 4327858.24 | Infinity | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2537 | 6137 | A02 EGSA GSA V15 und V18 Entwässerung GSA V15 und V18 km 344,650-351,450 | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2537 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2537 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6137 | A02 EGSA GSA V15 und V18A | A02 | Angelegt | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Landmann Markus | Stotter Volkmar | Stotter Volkmar | Jatzko Bernd | 2026-09-14 | 2027-06-25 |  | 2027-08-31 | 3560633.25 | 2025-09-21 22:00 | [7 empty] | 3560633.25 | 3563375.51 |  |  | 3563375.51 | Infinity | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2545 | 6180 | A12 BHB PP Kematen WC und AAL Erneuerung | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2545 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2545 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6180 | A12 PP Kematen IN WC und AAL | A12 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Öttl Philipp | Oettl Philipp | Aigner Sabrina | 2030-04-23 | 2030-11-30 | [11 empty] | 1384090.125 | 1350331.89 |  |  | 1350331.89 | Infinity | d 1-5 Mio | Hochbau Masterplan | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2546 | 6301 | A12 P&R PP Volders WC und AAL Erneuerung | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2546 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2546 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6301 | A12 PP Volders IN WC +AAL | A12 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Schmid Reinhard | Schmid Reinhard | Aigner Sabrina | 2032-03-31 | 2032-10-25 | [11 empty] | 1434866.5 | 1468242.22 |  |  | 1468242.22 | Infinity | d 1-5 Mio | Hochbau Masterplan | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2547 | 6195 | A13 BHB PP Brenner West WC Erneuerung | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2547 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2547 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6195 | A13 BHB PP Brenner West WC Erneuerung | A13 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Pollak Josef | Pollak Josef | Steiner Andrea | 2029-04-01 | 2029-10-31 | [11 empty] | 1592230.625 | 1586806.72 |  |  | 1586806.72 | Infinity | d 1-5 Mio | Hochbau Masterplan | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2548 | 6209 | A12 P&R PP Vomp LKW-Rastplatz WC | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2548 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2548 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6209 | A12 P&R PP Vomp LKW Rastpl. WC | A12 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Schmid Reinhard | Schmid Reinhard | Aigner Sabrina | 2030-03-25 | 2030-11-29 | [11 empty] | 1662750.5 | 1708295.55 |  |  | 1708295.55 | Infinity | d 1-5 Mio | Hochbau Masterplan | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2550 | 6245 | S16 BHB Instandsetzung BG Langen und Lüfterturm Langen | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2550 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2550 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6245 | S16 BHB INS BG Langen und Lüfterturm Langen | S16 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Rautenberg Michaela | Laich Daniel | Peer Daniel | 2028-04-03 | 2028-11-24 |  | 2028-11-24 | [9 empty] | 2119496.75 | 2084798.55 |  |  | 2084798.55 | Infinity | d 1-5 Mio | Hochbau Masterplan | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2551 | 6252 | S16 BHB Instandsetzung BG St. Jakob und Lüfterturm St. Jakob | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2551 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2551 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6252 | S16 BHB INS BG St. Jakob und Lüfterturm St. Jakob | S16 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Rautenberg Michaela | Laich Daniel | Peer Daniel | 2029-04-02 | 2029-11-30 |  | 2029-11-30 | [9 empty] | 2225002 | 2225149.72 |  |  | 2225149.72 | Infinity | d 1-5 Mio | Hochbau Masterplan | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2552 | 6217 | S16 BHB Instandsetzung Schachtköpfe und Windenhäuser Albona und Maienwasen | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2552 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2552 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6217 | S16 BHB INS Schachtköpfe+Windenhäuser Albona+Maienwasen | S16 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Hauser Martin | Hauser Martin | Peer Daniel | 2030-05-20 | 2031-11-28 | [11 empty] | 2574004.25 | 2563541.19 |  |  | 2563541.19 | Infinity | d 1-5 Mio | Hochbau Masterplan | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2553 | 6256 | S16 BHB ABM St.Jakob Sanierung Hochbauten, Tankstelle und AAL | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2553 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2553 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6256 | S16 BHB ABM St.Jakob Sanierung Hochbauten, Tankstelle und AA | S16 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Rautenberg Michaela | Laich Daniel | Peer Daniel | 2027-07-01 | 2029-11-09 |  | 2029-11-09 | [9 empty] | 9293065 | 9226068.85 |  |  | 9226068.85 | Infinity | e 5-15 Mio | Hochbau Masterplan | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2554 | 6257 | S16 BHB STP Langen Instandsetzung Hochbauten, AAL, M154 | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2554 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2554 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6257 | S16 BHB STP Langen INS Hochbauten, AAL, M154 | S16 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Rautenberg Michaela | Laich Daniel | Peer Daniel | 2028-04-03 | 2028-11-24 |  | 2028-11-24 | [9 empty] | 2807006 | 2789746.6 |  |  | 2789746.6 | Infinity | d 1-5 Mio | Hochbau Masterplan | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2586 | 6222 | A14 INSB Dornbirn West bis inkl. V60+ WRS | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2586 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2586 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6222 | A14 INSB Dornbirn West - V60+WRS | A14 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Hartmann Christian | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | 2031-03-01 | 2031-11-30 |  | 2031-12-31 | [9 empty] | 16237852 | 16531589.47 |  |  | 16531589.47 | Infinity | f 15-35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2589 | 6208 | A10 INSB AST Spittal OST A10 INSB AST Spittal OST | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2589 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2589 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6208 | A10 INSB Rampen AST Spittal OST | A10 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Zima Thomas | Zima Thomas | Jatzko Bernd | 2026-09-01 | 2027-06-30 |  | 2027-06-30 | 4864188.5 | 2025-05-21 22:00 | 2025-05-22 08:05 | 7544030.5 | 0 | 2026-01-15 23:00 |  |  |  | 7544031 | 7460011.86 | -7544030.5 | -100% | 7460011.86 | Infinity | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 2680000
2595 | 6235 | A02 INSB AST-Velden West - KN-Villach INSB AST-Velden-West - KN-Villach | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2595 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2595 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6235 | A02 INSB AST-Velden West - KN-Villach | A02 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Landmann Markus | Zima Thomas | Zima Thomas | Jatzko Bernd | 2031-03-01 | 2032-11-30 |  | 2033-02-28 |  | 2028-08-31 22:00 | [7 empty] | 54481232 | 52634544.52 |  |  | 52634544.52 | Infinity | g > 35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2598 | 6246 | A99 INWZ ABM Wo/Klgft/Vi 2026-28 INWZ - Erneuerung Wildschutzzaun ABM Wo/Klgft/Vi 2026-2028 | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2598 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2598 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6246 | A99 INWZ ABM Wo/Klgft/Vi 2026-28 | A999 | In Umsetzung | Umsetzung | Umsetzung | Standard | Landmann Markus | Roy Yannick | Roy Yannick | Jatzko Bernd | 2026-01-05 | 2028-12-15 |  |  | 3097264.25 | 2025-07-07 22:00 | 2025-05-15 13:40 | 3253180.25 | 0 |  | 2025-07-07 05:48 | 3253180.25 | 0 | 3253180.25 | 3471508.77 | 0 | 0% | 218328.52 | 6.711% | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 155916
2606 | 6281 | A02 INSBTU Gräbern Tunnel Bau & EM Gräbern Tunnel Bau & EM | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2606 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2606 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6281 | A02 INSBTU Gräbern Tunnel Bau & EM | A02 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Komplex | Landmann Markus | Bischof Anton | Bischof Anton | Jatzko Bernd | 2031-09-01 | 2034-06-30 |  | 2034-11-30 | [9 empty] | 41760696 | 41754383.33 |  |  | 41754383.33 | Infinity | g > 35 Mio | Tunnel Masterplan, LED-Retrofit | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2607 | 6311 | A10 ERSB Kroislerwandt. Ost - Villach West Kroislerwandtunnel Ost - Villach West | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2607 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2607 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6311 | A10 ERSB Kroislerwandt. Ost - Villach West^ | A10 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Landmann Markus | Stotter Volkmar | Stotter Volkmar | Jatzko Bernd | 2032-04-01 | 2033-11-30 | [11 empty] | 29142918 | 30518563.43 |  |  | 30518563.43 | Infinity | f 15-35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2610 | 6248 | A01 INBLS GE TÜ Zilling + LSW Eugendorf | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2610 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2610 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6248 | A01 INBLS GE TÜ Zilling + LSW Eugendorf | A01 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Spalt Stefan | Spalt Stefan | Gingl Florian | 2029-02-01 | 2029-11-30 |  | 2030-11-29 | [9 empty] | 10489422 | 11497340.44 |  |  | 11497340.44 | Infinity | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2611 | 6242 | S16 INSB AST Langen | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2611 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2611 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6242 | S16 INSB AST Langen | S16 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Breuß Katharina | Laich Daniel | Peer Daniel | 2032-04-05 | 2032-12-09 |  | 2032-12-09 | [9 empty] | 4430892 | 4958739.96 |  |  | 4958739.96 | Infinity | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2612 | 6284 | S16 IN TU Arlberg Galerie Ost, Brücke, Stütz- und Schutzbauwerke | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2612 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2612 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6284 | S16 INTU Arlberg Galerie Ost, Brücke, Stütz- und Schutzbauwe | S16 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Wolf Tobias | Wolf Tobias | Peer Daniel | 2028-04-12 | 2029-11-24 | [11 empty] | 10330331 | 10658991.7 |  |  | 10658991.7 | Infinity | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2613 | 6243 | S16 INSB LD6 Hangbrücke Wilden und Stützmauern | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2613 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2613 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6243 | S16 INSB LD6 Hangbrücke Wilden und Stützmauern | S16 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Breuß Katharina | Laich Daniel | Peer Daniel | 2031-04-07 | 2032-11-26 |  | 2032-11-26 | [9 empty] | 19930044 | 21379309.69 |  |  | 21379309.69 | Infinity | f 15-35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2614 | 6277 | A02 INS Haidach - Klagenfurt Ost Vorgez. Maßn. Haidach - Klagenfurt Ost - Vorgez. Maßnahmen | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2614 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2614 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6277 | A02 INS Haidach - Klagenfurt Ost Vorgez. Maßn. | A02 | Angelegt | Umsetzung | Umsetzung | Standard | Landmann Markus | Ljevar Goran | Ljevar Goran | Jatzko Bernd | 2026-01-12 | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | 5154351 | 2025-05-26 22:00 | 2025-07-21 08:33 | 5154351 | 0 | 2025-08-10 22:00 | 2025-08-06 11:19 | 5154351 | 0 | 5154351.5 | 5134005.35 | 0 | 0% | -20345.65 | -0.3947% | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | tlw | -5154351
2629 | 6241 | A01 INS Kleinflächensanierung Beton + Asphalt 2026 | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2629 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2629 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6241 | A01 INS Kleinflächensanierung Beton + Asphalt 2026 | A01 | In Umsetzung | Umsetzung | Umsetzung | Standard | Auer Siegfried | Hosp Nico | Hosp Nico | Gingl Florian | 2026-03-01 | 2026-10-31 |  | 2027-04-30 | 353201.5 | 2025-05-19 22:00 | 2025-05-20 09:41 | 357344.375 | 0 |  | 2025-05-26 05:40 | 360000 | 0 | 357344.375 | 393274.92 | 2655.625 | 0.7432% | 33274.92 | 9.243% | c 0,2-1 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2630 | 6314 | A02 INSB Zubringer Bad St. Leonhard Zubringer AST Bad St.Leonhard | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2630 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2630 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6314 | A02 INSB Zubringer Bad St. Leonhard | A02 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Landmann Markus | Zima Thomas | Zima Thomas | Jatzko Bernd | 2029-04-01 | 2029-10-30 |  | 2030-01-30 | [9 empty] | 12161962 | 12650053.29 |  |  | 12650053.29 | Infinity | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2631 | 6239 | S16 NBLS Radin | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2631 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2631 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6239 | S16 NBLS Radin | S16 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Breuß Katharina | Laich Daniel | Peer Daniel | 2027-04-01 | 2027-11-30 | [11 empty] | 813051.1875 | 867436.03 |  |  | 867436.03 | Infinity | c 0,2-1 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2634 | 6288 | A14 NBLS Lauterach | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2634 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2634 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6288 | A14 NBLS Lauterach | A14 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Oberhauser Klaus | Oberhauser Klaus | Aigner Sabrina | 2027-04-01 | 2027-11-30 |  | 2027-11-30 | [9 empty] | 7877135 | 7953293.61 |  |  | 7953293.61 | Infinity | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2635 | 6287 | A14 NBLS Wolfurt | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2635 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2635 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6287 | A14 NBLS Wolfurt | A14 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Oberhauser Klaus | Oberhauser Klaus | Aigner Sabrina | 2028-04-03 | 2028-11-30 |  | 2028-11-30 | [9 empty] | 7263483 | 7569538.69 |  |  | 7569538.69 | Infinity | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2638 | 6247 | A10 INS Kleinflächensanierung A10 (126-183) | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2638 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2638 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6247 | A10 INS Kleinflächen Eisentratten - Villach | A10 | In Umsetzung | Umsetzung | Umsetzung | Standard | Auer Siegfried | Roy Yannick | Roy Yannick | Jatzko Bernd | 2026-01-05 | 2026-12-15 |  | 2027-03-31 | 1275246.5 | 2025-05-14 22:00 | 2025-05-15 07:24 | 1275246.5 | 0 | 2025-05-14 22:00 | 2025-09-05 09:39 | 1275246.5 | 0 | 1275246.5 | 1292520.82 | 0 | 0% | 17274.32 | 1.355% | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2646 | 6225 | A10 SCBW Neubau Steinschlagschutz km 68,7 - 70 | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2646 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2646 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6225 | A10 SCBW Neubau Steinschlagschutz km 68,7 - 70 | A10 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Stotter Volkmar | Stotter Volkmar | Peer Daniel | 2028-04-01 | 2028-11-30 | [11 empty] | 2851221 | 2801965.1 |  |  | 2801965.1 | Infinity | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2652 | 6278 | S16 INSB ASt Landeck West bis LP3 Mühlbachbrücke | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2652 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2652 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6278 | S16 INSB ASt Landeck West bis LP3 Mühlbachbrücke | S16 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Öttl Philipp | Oettl Philipp | Peer Daniel | 2030-03-04 | 2032-12-31 | [11 empty] | 20116468 | 20104221.01 |  |  | 20104221.01 | Infinity | f 15-35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2654 | 6276 | A10 GESB Krieselsdorf bis Olsach A10 GESB Krieselsdorf bis Olsach | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2654 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2654 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6276 | A10 GESB Krieselsdorf bis Olsach | A10 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Stotter Volkmar | Stotter Volkmar | Jatzko Bernd | 2028-03-01 | 2029-11-30 |  | 2030-03-31 |  | 2027-12-31 23:00 | [7 empty] | 16526806 | 15795548.61 |  |  | 15795548.61 | Infinity | f 15-35 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2656 | 1521 | A14 RPL Walgau Süd | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2656 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2656 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=1521 | A14 RPL Walgau Süd | A14 | In Umsetzung | Umsetzung | Umsetzung | Standard | Nussbaumer Walter | Breuß Katharina | Laich Daniel | Aigner Sabrina | 2026-03-01 | 2026-11-30 |  | 2027-04-10 | 8859060 |  | 2025-04-03 09:30 | 16591782 | 0 | 2025-10-14 22:00 | 2025-10-08 12:10 | 17100000 | 0 | 16591782 | 15928517.34 | 508218 | 3.063% | -1171482.66 | -6.851% | f 15-35 Mio | Hochbau Masterplan | Ja | Ja | Nein | tlw | 8240722
2661 | 6291 | A14 INSB Dornbirn West V64 bis Hohenems + WRS | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2661 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2661 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6291 | A14 EGSA+INSB Dornbirn W V64-Hohenems+WRS | A14 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Hartmann Christian | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | 2029-05-01 | 2029-11-30 |  | 2029-12-31 | [9 empty] | 13889337 | 14029457.76 |  |  | 14029457.76 | Infinity | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2662 | 6290 | A14 INSB Dornbirn West ab V60 bis inkl. V64 + WRS | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2662 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2662 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6290 | A14 EGSA+INSB Dornbirn W V60-V64 WRS | A14 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Hartmann Christian | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | 2030-03-01 | 2030-11-30 |  | 2030-12-31 | [9 empty] | 10850246 | 11096636.34 |  |  | 11096636.34 | Infinity | e 5-15 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2667 | 6313 | A10 EGSA Hangentwässerung RP Eisentratten+L27 Hammerboden | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2667 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2667 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6313 | A10 EGSA RP Eisentratten Hangentwässerung | A10 | Angelegt | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Stotter Volkmar | Zima Thomas | Jatzko Bernd | 2027-05-01 | 2027-12-31 |  | 2028-03-31 | [9 empty] | 1444523 | 956729.52 |  |  | 956729.52 | Infinity | c 0,2-1 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0
2673 | 6328 | A02 INS Kleinflächen Ktn, Kleinflächensanierung KTN 2026 | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2673 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2673 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6328 | A02 INS Kleinflächen Ktn, | A02 | In Umsetzung | Umsetzung | Umsetzung | Standard | Landmann Markus | Roy Yannick | Roy Yannick | Jatzko Bernd | 2026-01-05 | 2026-12-15 |  | 2027-04-30 | 1040671.8125 | 2025-05-27 22:00 | 2025-05-28 12:31 | 1108098.625 | 0 | 2025-06-26 22:00 | 2025-06-27 08:36 | 1108098.625 | 0 | 1108098.625 | 1048144.5 | 0 | 0% | -59954.125 | -5.411% | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 67426.8125
2683 | 6318 | A10 INB FÜK L37/1, L39, L40, L41, L45, L53 Erneuerung Fahrbahnübergänge L37/1, L39, L40, L41, L53 | BP | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2683 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2683 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6318 | A10 INB FÜK L37/1, L39, L40, L41, L45, L53 | A10 | Angelegt | Projektierung | Projektierung | Standard | Steinwender Michael | Zima Thomas | Zima Thomas | Jatzko Bernd | 2026-09-01 | 2026-11-30 |  | 2026-11-30 | 2403254 | 2025-07-02 22:00 | 2025-07-03 14:40 | 2403254 | 0 | 2025-10-15 22:00 |  |  |  | 2403254 | 2860673.04 | -2403254 | -100% | 2860673.04 | Infinity | d 1-5 Mio |  | Ja | Ja | Nein | Nein | 0