## Export
SAP PaketNr | Paket Bezeichnung | PMS | Paket | AFM | Strecke | km von | km bis | Status Anforderungsmanagement | SAP Projektreife | Projektanforderungstyp | AFM Anforderungsmanager | SAP Projektleiter | SAP Controller | PAM Projektleiter | PAM Controller | SAP Baubeginn | SAP VFG Plan | SAP VFG Ist | SAP Fertigstellung | SAP € gesamt | Paket € aktuell | PA geplant | PA Datum | PA € ASF | PA € Dritte | UA geplant | UA Datum | UA € ASF | UA € Dritte | P 2021 | P 2022 | P 2023 | P 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 | P 2030 | P 2031 | SAP Kostenkategorie | Projektgruppe | Standortkategorie | SAP ABGS | SAP ZSPER | SAP Umsetzung | SAP Pkt aktiv | Anker Anmerkung | Anker Konsequenzen
1085 | S16 / A12 GETU Lötztunnel 1. Röhre + INS AST Zams | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=1085 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=570 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=570 |  | 0.290 | 1.360 | Projektierung | Projektierung | Komplex | Nussbaumer Walter | Wolf Tobias | Steiner Andrea | Loidl Richard | Steiner Andrea | 2026-12-14 | 2031-03-15 |  | 2031-06-15 | 78937395.58 | 39399560 | 2022-10-09 22:00 | 2022-10-09 22:00 | 56000000 | 0 | 2025-03-31 22:00 |  |  |  | 76251.93 | 277155.71 | 416374.56 | 571951.56 | 6985239.28 | 4212504.56 | 5223427.86 | 6133282.2 | 23969721.89 | 27501417.35 | 3408916.64 | g > 35 Mio | LSW Solar, Tunnel Masterplan, LED-Retrofit |  | Nein | Nein | Ja | Ja
1130 | S18 Bodensee Schnellstraße | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=1130 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=878 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=878 | S18 | 0.000 | 7.800 | PA Freigabelauf | Projektierung | Komplex | Nussbaumer Walter | Sedlmayr Brigitte | Steiner Andrea | Sedlmayr Brigitte | Steiner Andrea | 2033-04-01 | 2040-12-31 |  | 2041-12-31 | 2119621232.07 | 2119999872 | 2025-10-31 23:00 | 2025-10-20 15:23 | 2119999872 | 0 | 2031-03-31 22:00 |  |  |  | 1915314 | 1213056.93 | 763844.57 | 539328.19 | 1282150.64 | 4415111.37 | 8118212.15 | 8278794.91 | 11793126.85 | 12507972.62 | 28271235.77 | g > 35 Mio |  |  | Nein | tlw | Ja | Ja
1491 | A02 AST+LSA Wernberg | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=1491 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=635 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=635 | A2 | 351.440 | 352.850 | Projektierung | Projektierung | Komplex | Landmann Markus | Kobald Martin | Jatzko Bernd Michael | Kobald Martin |  | 2027-10-01 | 2028-12-31 |  | 2028-12-31 | 9887101.02 | 4067549.5 | 2013-04-30 22:00 | 2013-04-30 22:00 | 2861146 | 0 | 2025-09-30 22:00 |  |  |  | 399316.98 | 128597.94 | 67048.17 | 120387.38 | -8764.06 |  | 890701.16 | 6420806.37 |  |  |  | e 5-15 Mio |  |  | Nein | tlw | Ja | Ja
1521 | A14 RPL Walgau Süd | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=1521 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2656 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2656 | A14 | 43.900 | 44.870 | Umsetzung | Umsetzung | Standard | Nussbaumer Walter | Breuß Katharina | Aigner Sabrina | Laich Daniel | Aigner Sabrina | 2026-03-01 | 2026-11-30 |  | 2027-04-10 | 15928517.34 | 16591782 |  | 2025-04-03 09:30 | 16591782 | 0 | 2025-10-14 22:00 | 2025-10-08 12:10 | 17100000 | 0 | 18242.71 | 19443.07 | 103247.69 | 74584.32 | 1661322.1 | 13328254.66 | 228591.5 | 319452.1 |  |  |  | f 15-35 Mio | Hochbau Masterplan | nicht definiert | Nein | tlw | Ja | Ja
1782 | A10 AST Lendorf | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=1782 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=37 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=37 | A10 | 6.125 | 6.125 | Umsetzung | Umsetzung | Standard | Auer Siegfried | Neidhart Sarah | Jatzko Bernd Michael |  |  | 2032-05-01 | 2033-12-31 |  | 2033-12-31 | 2123104.31 | 2099167.75 | 2011-07-13 22:00 | 2012-05-17 22:00 | 1500000 |  | 2012-05-17 22:00 | 2012-05-17 22:00 | 1500000 |  | P 2021: 3194.23; P 2022: 11038.05; P 2028: 86705.84; P 2029: 88439.94; P 2030: 89766.55; P 2031: 91113.05 | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
1784 | S37 SAB St. Veit Süd - Maria Saal | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=1784 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=652 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=652 | S37 | 289.100 | 296.700 | Projektierung | Projektierung | Komplex | Landmann Markus | Kobald Martin | Himmelbauer Martin | Kobald Martin | Himmelbauer Martin | 2027-06-01 | 2029-12-14 |  | 2030-06-30 | 95151027.45 | 42592768 | 2014-01-21 23:00 | 2014-01-21 23:00 | 30000000 | 0 | 2024-12-14 23:00 |  |  |  | 154170.25 | 355564.19 | 255332.35 | 1160023.25 | 6570293.58 | 1075123.96 | 25209791.55 | 26953843.53 | 27226736.58 | 2915389.97 |  | g > 35 Mio | LSW Solar, Ankerprojekte, RSI Monitoring |  | Nein | tlw | Ja | Ja | Erhaltungszustand Straßenoberbau bereits schlecht, kurzfristige Deckschichtmaßnahmen (alle 3-4 Jahre) in größerem Umfang zur Aufrechterhaltung des Verkehrs | Verlorener Aufwand durch vermehrte KBM´s. Eventuell politische Diskussionen.
2292 | A14 DIV Hohenems - Götzis WRS | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=2292 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=56 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=56 | A14 | 25.300 | 28.800 | Umsetzung | Umsetzung | Standard | Nussbaumer Walter | Oberhauser Klaus | Aigner Sabrina | Oberhauser Klaus | Aigner Sabrina | 2026-04-01 | 2028-12-20 |  | 2028-12-20 | 7558657.87 | 7556337 | 2023-10-31 23:00 | 2025-02-14 13:35 | 7556337 | 0 | 2025-09-30 22:00 | 2025-10-08 07:17 | 8760000 | 0 | 35184.53 | 336.15 | 1059 | 48256.73 | 129230.17 | 1891754.84 | 4215149.03 | 1058081.81 | 24545.67 |  |  | e 5-15 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
2365 | A10 RPL Golling West Erweiterung | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=2365 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=64 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=64 | A10 | 28.800 | 28.801 | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Texler Wolfgang | Peer Daniel | Texler Wolfgang | Peer Daniel | 2026-04-01 | 2027-09-30 |  | 2028-06-01 | 10929236.83 | 10498234 | 2025-04-02 22:00 | 2025-04-03 09:18 | 10498234 | 0 | 2025-07-31 22:00 |  |  |  | 17298.66 | 18016.15 | 27615.08 | 40711.37 | 292910.83 | 5801747.61 | 3780830.59 |  |  |  |  | e 5-15 Mio | Hochbau Masterplan, VBA Masterplan | Raststation | Nein | tlw | Ja | Ja
2379 | A01 RPL Walserberg Süd Erweiterung | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=2379 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=65 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=65 | A1 | 300.000 | 300.001 | Projektierung | Projektierung | Komplex | Auer Siegfried | Texler Wolfgang | Gingl Florian | Texler Wolfgang |  | 2032-04-01 | 2032-12-01 |  | 2031-06-01 | 5340477.03 | 5599327.5 | 2013-10-30 23:00 | 2013-10-30 23:00 | 3650000 |  | 2030-11-29 23:00 |  |  |  | 33588.6 | 9211.65 | 1492.45 | 1606.84 | 11944.18 | 7648.04 |  |  | 69797.91 | 82377.75 | 94703.08 | e 5-15 Mio |  |  | Nein | tlw | Ja | Ja
2500 | S16 SAB Lötztunnel Neubau 2. Röhre | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=2500 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=66 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=66 | S16 | 0.000 | 1.465 | Projektierung | Sonderfall | Komplex | Nussbaumer Walter | Wolf Tobias | Steiner Andrea | Loidl Richard | Steiner Andrea | 2026-12-14 | 2028-11-17 |  | 2029-02-16 | 85357366.48 | 55709064 | 2021-07-05 22:00 | 2021-07-05 22:00 | 42700000 | 0 | 2024-06-29 22:00 |  |  |  | 3172071.65 | 3154932.51 | 1509626.7 | 1534077.68 | 5618195.98 | 4408140.73 | 19862632.57 | 25565346.89 | 2085964.18 | 15133258.18 | 2420979.64 | g > 35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
2661 | A14 DIV WRS Klaus-Rankweil | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=2661 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=74 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=74 | A14 | 35.570 | 36.860 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | 2033-04-01 | 2034-10-31 |  | 2034-12-31 | 5200891.99 | 10377334 | 2024-03-31 22:00 |  |  |  | 2026-10-31 23:00 |  |  |  | P 2031: 98166.01 | e 5-15 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
2665 | A14 DIV WRS Rankweil | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=2665 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=75 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=75 | A14 | 36.860 | 37.500 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | Wolf Tobias | Aigner Sabrina | 2033-03-01 | 2034-10-31 |  | 2029-12-31 | 502801.63 | 446180.4688 | 2023-04-30 22:00 |  |  |  | 2024-11-30 23:00 | [14 empty] | c 0,2-1 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
2671 | A14 AST Hohenems Umbau | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=2671 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=77 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=77 | A14 | 22.000 | 24.000 | Projektierung | Projektierung | Komplex | Nussbaumer Walter | Huter Christof | Aigner Sabrina | Huter Christof | Steiner Andrea | 2026-09-01 | 2029-05-31 |  | 2029-06-30 | 7873470.61 | 7801869.5 | 2025-01-31 23:00 | 2025-04-03 11:48 | 7801869.5 | 0 | 2026-10-29 23:00 |  |  |  | 24970.04 | 48939.7 | 62366.26 | 127162.84 | 176073.61 | 536723.3 | 1431498.12 | 2470608.02 | 2634013.45 |  |  | e 5-15 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
280 | A02 NBRP Fischering | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=280 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=229 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=229 | A2 | 259.500 | 260.500 | Projektierung | Projektierung | Standard | Landmann Markus | Wirnsberger Jörg | Jatzko Bernd Michael | Wirnsberger Joerg |  | 2028-04-03 | 2028-10-27 |  | 2028-10-27 | 4974061.59 | 4059203.5 | 2017-06-30 22:00 | 2018-10-23 22:00 | 4050000 | 0 | 2025-03-29 23:00 |  |  |  | 22339.71 | 168.28 | 791.39 | 621.1 | 97980.96 | 37010.66 | 185671.72 | 4413397.58 |  |  |  | d 1-5 Mio | Hochbau Masterplan | Parkplatz | Nein | Nein | Ja | Ja
291 | A02 NBPP St. Andrä | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=291 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=228 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=228 | A2 | 262.500 | 263.500 | Projektierung | Projektierung | Standard | Landmann Markus | Wirnsberger Jörg | Jatzko Bernd Michael | Wirnsberger Joerg |  | 2028-04-03 | 2028-10-27 |  | 2028-10-27 | 3310607.58 | 3735643.75 | 2017-06-30 22:00 | 2018-10-23 22:00 | 2600000 |  | 2025-03-29 23:00 |  |  |  | 49568.53 | 212.58 | 1106.98 | 439.25 | 53267.86 | 48686.18 | 98833.33 | 2917581.63 |  |  |  | d 1-5 Mio | Hochbau Masterplan | Parkplatz | Nein | Nein | Ja | Ja
3013 | A14 INSB Frastanz+W1,W3,W4,W5 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3013 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=99 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=99 | A14 | 42.500 | 45.800 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Komplex | Nussbaumer Walter | Breuß Katharina | Aigner Sabrina | Jaeger Martin | Aigner Sabrina | 2031-03-01 | 2032-11-30 |  | 2032-12-31 | 15356427.38 | 25646196 | 2027-02-28 23:00 |  |  |  | 2028-11-29 23:00 |  |  |  | 17301.43 | 45826.71 | 28853.76 | 16862.02 | 57393.87 |  |  |  | 106419.17 | 310020.03 | 7155491.91 | f 15-35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
3014 | A14 INSB+WRS Feldkirch - Frastanz | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3014 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=100 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=100 | A14 | 40.600 | 42.900 | Projektierung | Projektierung | Komplex | Nussbaumer Walter | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | 2026-04-07 | 2028-11-30 |  | 2028-12-31 | 48083687.19 | 24507674 | 2022-07-13 22:00 | 2022-07-13 22:00 | 17620136 | 0 | 2025-11-12 23:00 |  |  |  | 470056.15 | 211659.2 | 23462.07 | 135434.73 | 638857.71 | 9787440.08 | 12990376.92 | 23647002.83 |  |  |  | g > 35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
3102 | A11 TUF Karawanken, Sanierung 1. Röhre | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3102 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=115 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=115 | A11 | 16.100 | 21.250 | Umsetzung | Umsetzung | Komplex | Landmann Markus | Karlbauer Andreas | Gingl Florian | Karlbauer Andreas | Gingl Florian | 2026-02-01 | 2029-04-29 |  | 2029-08-29 | 137788463.29 | 88462832 | 2024-08-14 22:00 | 2024-08-02 09:33 | 116172128 | -19000000 | 2025-07-31 22:00 | 2025-08-05 06:55 | 112000000 | -24000000 | 197704.73 | 255243.72 | 164058.34 | 1412744.63 | 4746334.95 | 36470612.04 | 38914765.87 | 46553857.68 | 8888854.71 |  |  | g > 35 Mio | Ankerprojekte, Tunnel Masterplan, LED-Retrofit |  | Nein | Nein | Ja | Ja | Umsetzung wurde länderübergreifend abgestimmt | Nur politische Konsequenzen.
3110 | A02 INSBT UFT Haidach+Reigersdorf+Farchern | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3110 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=116 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=116 | A2 | 300.000 | 305.820 | Projektierung | Projektierung | Komplex | Landmann Markus | Ljevar Goran | Jatzko Bernd Michael | Ljevar Goran | Jatzko Bernd | 2026-09-14 | 2028-10-02 |  | 2028-11-29 | 58533680.73 | 75252912 | 2023-07-13 22:00 | 2023-10-11 22:00 | 61536740 | 0 | 2025-11-27 23:00 |  |  |  | 73099.33 | 306626.56 | 303412.37 | 830492.13 | 643867.57 | 7991738.53 | 24207275.97 | 23984262.46 |  |  |  | g > 35 Mio | LSW Solar, Ankerprojekte, Tunnel Masterplan, LED-Retrofit, RSI Monitoring |  | Nein | Nein | Ja | Ja | Erhaltungszustand baulich und E+M, Projekt im BP mit Folgeprojekten eingetaktet | Folgeverschiebungen von Projekten die eingetaktet sind.
3115 | A01 PSFG Wallersee - Sbg Nord | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3115 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=117 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=117 | A1 | 281.416 | 288.470 | Projektierung | Projektierung | Komplex | Auer Siegfried | Texler Wolfgang | Gingl Florian | Texler Wolfgang |  | 2032-04-01 | 2033-12-31 |  | 2034-06-01 | 23336786.33 | 28923942 | 2015-06-23 22:00 | 2015-06-23 22:00 | 19113000 |  | 2029-09-30 22:00 |  |  |  | P 2021: 92697.54; P 2022: 3857.74; P 2023: 318437.13; P 2024: 39.93; P 2030: 279547.2; P 2031: 3981261.43 | f 15-35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
3252 | A02 GESB AST Warmbad - AST Hermagor | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3252 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=128 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=128 | A2 | 362.730 | 374.540 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Komplex | Landmann Markus | Ljevar Goran | Gingl Florian | Ljevar Goran | Gingl Florian | 2031-02-11 | 2032-11-28 |  | 2032-11-28 | 75603187.72 | 79772304 | 2029-11-28 23:00 |  |  |  | 2030-11-29 23:00 |  |  |  | P 2029: 197533.26; P 2030: 285784.44; P 2031: 42941481.05 | g > 35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
3264 | A01 INS AST Sbg Mitte - KN Sbg | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3264 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=131 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=131 | A1 | 292.400 | 297.660 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Komplex | Auer Siegfried | Hosp Nico | Gingl Florian | Hosp Nico |  | 2031-03-01 | 2032-11-30 |  | 2033-06-30 | 32607124.45 | 45219364 | 2028-12-19 23:00 |  |  |  | 2029-11-30 23:00 |  |  |  | P 2021: 3770.31; P 2029: 76288.2; P 2030: 247784.05; P 2031: 15962443.01 | f 15-35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
3315 | A10 INSB AST Rennweg - Obj. L22 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3315 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=141 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=141 | A10 | 112.100 | 118.030 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Granig Martin | Jatzko Bernd Michael | Granig Martin | Jatzko Bernd | 2033-03-01 | 2034-11-30 |  | 2034-11-30 | 19400428.77 | 12910566 | 2025-09-30 22:00 |  |  |  | 2026-09-30 22:00 |  |  |  | P 2024: 6405; P 2025: 95358.86; P 2026: 98934.41; P 2030: 13601.95; P 2031: 158768.75 | f 15-35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
3359 | A10 TUF Wolfsberg, Teilsanierung BuS | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3359 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=153 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=153 | A10 | 142.900 | 144.400 | Projektierung | Projektierung | Standard | Engelbogen Siegfried | Pöppl Bernd | Jatzko Bernd Michael | Poeppl Bernd | Gingl Florian | 2026-09-15 | 2027-12-17 |  | 2028-05-17 | 21293331.28 | 22425714 | 2021-10-27 22:00 | 2021-10-27 22:00 | 4450000 | 0 | 2026-08-14 22:00 |  |  |  | 56373.98 | 40768.83 | 128025.18 | 293850.32 | 734474.22 | 13458952.92 | 6513026.86 | 67858.97 |  |  |  | f 15-35 Mio | Tunnel Masterplan, LED-Retrofit, RSI Monitoring |  | Nein | Nein | Ja | Ja
3463 | S16 TUF Gasteltobelgalerie, Teilsanierung BuS | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3463 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=178 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=178 | S16 | 53.662 | 54.000 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Koeck Bernhard | Rott Gabriel | Peer Daniel | Rott Gabriel | Peer Daniel | 2028-04-07 | 2028-11-30 |  | 2028-05-30 | 2853142.6 | 2816043 | 2026-01-14 23:00 |  |  |  | 2027-01-31 23:00 |  |  |  | P 2024: 93.15; P 2025: 4067.29; P 2026: 45550.26; P 2027: 127393.98; P 2028: 2559090.25; P 2029: 116947.67 | d 1-5 Mio | LED-Retrofit |  | Nein | Nein | Ja | Ja
3467 | S16 TUF Strengen Teilsanierg.BuS | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3467 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=173 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=173 | S16 | 8.574 | 14.425 | Projektierung | Projektierung | Komplex | Koeck Bernhard | Yigit Mehmet | Peer Daniel | Yigit Mehmet | Peer Daniel | 2028-04-28 | 2029-10-31 |  | 2030-10-31 | 75922943.51 | 72562992 | 2025-04-27 22:00 | 2024-11-20 11:06 | 53045196 | 0 | 2026-04-27 22:00 | [6 empty] | 7076.65 | 162654.53 | 617222.97 | 1986188.7 | 22210497.6 | 50655452.08 | 282585.48 |  | g > 35 Mio | Tunnel Masterplan, LED-Retrofit |  | Nein | Nein | Ja | Ja
3574 | A10 INS HASt Werfen | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3574 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=186 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=186 | A10 | 42.710 | 42.710 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Komplex | Auer Siegfried | Texler Wolfgang | Peer Daniel | Texler Wolfgang | Peer Daniel | 2028-04-01 | 2029-10-30 |  | 2029-12-31 | 10208628.43 | 6635395.5 | 2024-06-27 22:00 |  |  |  | 2025-02-28 23:00 |  |  |  | 142216.57 | 239609.3 | 266992.73 | 76979.73 | 252848.74 | 85636.35 | 79514.45 | 5642425.1 | 3404243.97 |  |  | e 5-15 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
3587 | A02 GESB AST Faaker See | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3587 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=200 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=200 | A2 | 357.400 | 358.600 | Projektierung | Projektierung | Komplex | Landmann Markus | Stotter Volkmar | Gingl Florian | Ljevar Goran |  | 2027-03-01 | 2028-11-24 |  | 2028-06-30 | 22304714.81 | 20888892 | 2023-07-10 22:00 | 2023-07-27 22:00 | 20160000 |  | 2025-05-04 22:00 |  |  |  | 2629.54 | 52734.79 | 39590.32 | 75573.05 | 312311.9 | 875682.44 | 10977965.48 | 9845185.92 |  |  |  | f 15-35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
3646 | A14 Umbau AST. Dornbirn Nord | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3646 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=233 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=233 | A14 | 14.200 | 14.200 | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | 2027-04-01 | 2027-10-01 |  | 2027-12-31 | 2446251.62 | 2451209.75 | 2026-03-31 22:00 |  |  |  | 2024-11-29 23:00 |  |  |  | P 2027: 2445890.62 | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
3692 | A10 INS + EGSA Zubringer Bischofshofen | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3692 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=188 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=188 | A10 | 0.000 | 3.950 | Projektierung | Projektierung | Komplex | Auer Siegfried | Spalt Stefan | Peer Daniel | Spalt Stefan | Peer Daniel | 2026-09-01 | 2028-10-30 |  | 2028-12-29 | 39764047.15 | 44266728 | 2025-03-18 23:00 | 2025-04-09 10:56 | 44266732 | 0 | 2026-04-30 22:00 |  |  |  | 6963.04 |  | 33603.31 | 303845.56 | 1028108.63 | 3864263.33 | 20313548.52 | 14073092.84 |  |  |  | g > 35 Mio | Ankerprojekte |  | Nein | Nein | Ja | Ja | Erhaltungszustand Brücken in schlechtem Zustand | Verlorener Aufwand durch vermehrte KBM´s.
3984 | A10 PP Klausgraben O/W Stellplatzerweiterung | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3984 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=301 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=301 | A10 | 49.700 | 50.400 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Texler Wolfgang | Peer Daniel | Texler Wolfgang |  | 2037-04-01 | 2037-12-01 |  | 2038-06-01 | 5041092.58 | 6228293 | 2028-03-29 22:00 |  |  |  | 2029-03-31 22:00 |  |  |  | P 2022: 121.16; P 2025: 2745.61 | e 5-15 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
3986 | A01 INSB AST Sbg. Nord - AST Sbg. Mitte | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3986 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=313 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=313 | A1 | 288.375 | 291.870 | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Hosp Nico | Gingl Florian | Hosp Nico | Gingl Florian | 2027-03-04 | 2028-11-30 |  | 2029-04-30 | 22573338.84 | 22575350 | 2025-09-30 22:00 |  |  |  | 2026-10-03 22:00 |  |  |  | P 2023: 9532.5; P 2024: 67401.27; P 2025: 458042.31; P 2026: 597026.57; P 2027: 7712982.44; P 2028: 13728353.75 | f 15-35 Mio | LSW Solar, RSI Monitoring |  | Nein | Nein | Ja | Ja
3995 | A99 INLS Reg. Ktn. A10 u. A02 Kassettentausch Teil 2 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=3995 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=314 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=314 |  | 138.000 | 358.500 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Roy Yannick | Jatzko Bernd Michael | Roy Yannick | Jatzko Bernd | 2027-04-01 | 2030-11-30 |  | 2031-05-31 | 13776423.57 | 13746603 | 2025-11-29 23:00 |  |  |  | 2026-05-29 22:00 |  |  |  | P 2026: 132020; P 2027: 3267799.12; P 2028: 3382209.95; P 2029: 3449854.15; P 2030: 3465607.03; P 2031: 78933.32 | e 5-15 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
4000 | A10 GESB AST Villach West | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4000 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=320 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=320 | A10 | 171.900 | 174.000 | Projektdefinition | Projektdefinition | Komplex | Landmann Markus | Stotter Volkmar | Jatzko Bernd Michael | Stotter Volkmar | Jatzko Bernd | 2028-03-01 | 2029-12-03 |  | 2029-12-03 | 29173536.09 | 29080590 | 2025-06-29 22:00 |  |  |  | 2027-09-15 22:00 |  |  |  | 18544.81 | 15077.55 | 1892.99 | 1803.38 | 88476.36 | 367703.34 | 431882.98 | 13958211.16 | 14237375.39 |  |  | f 15-35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
4011 | A14 DIV PP Rankweil West | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4011 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=156 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=156 | A14 | 33.400 | 33.750 | Projektierung | Projektierung | Standard | Nussbaumer Walter | Zöll Karin | Aigner Sabrina | Zoell Karin | Steiner Andrea | 2026-03-31 | 2027-10-30 |  | 2027-12-31 | 5251290.58 | 5688557.5 | 2024-03-31 22:00 | 2025-04-02 13:30 | 5675452.5 | 0 | 2025-11-29 23:00 |  |  |  | 15989.73 | 15151.14 | 52913.21 | 45795.71 | 327441.55 | 3678270.12 | 964691.5 | 117488.53 |  |  |  | e 5-15 Mio | Hochbau Masterplan, RSI Monitoring | Parkplatz | Nein | Nein | Ja | Ja
4012 | A14 AST Wolfurt - Lauterach Vollausbau | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4012 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=330 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=330 | A14 | 12.500 | 13.500 | Projektdefinition | Projektdefinition | Komplex | Nussbaumer Walter | Sedlmayr Brigitte | Aigner Sabrina | Sedlmayr Brigitte | Steiner Andrea | 2031-04-01 | 2031-12-31 |  | 2031-12-31 | 10333507.82 | 10316228 | 2027-08-30 22:00 |  |  |  | 2030-11-29 23:00 |  |  |  | 3903.16 | 32286.21 | 54851 | 16882.06 | 25991.01 | 406961.17 | 195341.36 | 170312.99 | 311095.42 | 172687.12 | 8761798.53 | e 5-15 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
4017 | A10 PP Rohr Stellplatzerweiterung | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4017 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=357 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=357 | A10 | 71.000 | 71.700 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Texler Wolfgang | Peer Daniel | Texler Wolfgang |  | 2032-04-01 | 2032-12-01 |  | 2033-06-01 | 6149270.83 | 7318244.5 | 2027-03-29 22:00 |  |  |  | 2029-02-28 23:00 |  |  |  | P 2022: 126.21; P 2029: 13859.79; P 2030: 181245.78; P 2031: 593569.03 | e 5-15 Mio | Hochbau Masterplan | Parkplatz | Nein | Nein | Ja | Ja
4030 | A10 GESB Hiefler Süd - Zetzenberg Nord | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4030 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=340 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=340 | A10 | 33.350 | 39.450 | Umsetzung | Umsetzung | Komplex | Auer Siegfried | Treichl Hanspeter | Peer Daniel | Treichl Hans-Peter | Peer Daniel | 2026-02-17 | 2027-11-30 |  | 2027-12-23 | 48302139.47 | 25244414 | 2019-10-29 23:00 | 2020-03-19 23:00 | 36000000 | 0 | 2025-09-30 22:00 | 2025-05-19 06:55 | 48000000 | 0 | 72104.88 | 22191.93 | 61472.39 | 19007.06 | 750047.32 | 23521065.4 | 23159355.15 | 166762.64 |  |  |  | g > 35 Mio | Ankerprojekte, Tunnel Masterplan |  | Nein | tlw | tlw | Ja | Erhaltungszustand Straßenoberbau - jährliche Maßnahmen in größerem Umfang zur Aufrechterhaltung des Verkehrs. | Verlorener Aufwand durch vermehrte KBM´s.
4311 | A10 INSB AST Feistritz - Kroislerwandtunnel | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4311 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=457 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=457 | A10 | 160.000 | 166.100 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Granig Martin | Jatzko Bernd Michael | Granig Martin | Helnwein Walter | 2030-02-01 | 2031-12-20 |  | 2031-12-20 | 22897549.81 | 24255092 | 2027-12-19 23:00 |  |  |  | 2026-12-31 23:00 | [5 empty] | 2954 |  |  | 49332.76 | 57507.88 | 285957.95 | 471170.72 | 11237840.57 | 10761503.83 | f 15-35 Mio | LSW Solar |  | Nein | Nein | Ja | Ja
4315 | A10 INSB ASt Flachau - BU Flachau | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4315 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=467 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=467 | A10 | 65.900 | 70.000 | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Laniator Walter | Peer Daniel | Laniator Walter | Peer Daniel | 2028-04-01 | 2029-11-30 |  | 2030-03-30 | 15585212.98 | 18961148 | 2026-04-30 22:00 |  |  |  | 2027-09-30 22:00 |  |  |  | 333.95 | 49910.83 | 95480.52 | 3342.32 | 129271.16 | 103423.36 | 272156.9 | 7494264.54 | 7437029.4 |  |  | f 15-35 Mio | LSW Solar |  | Nein | Nein | Ja | Ja
4391 | A10 INS AST Hallein - Golling Betondecke | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4391 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=460 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=460 | A10 | 15.750 | 29.700 | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Spalt Stefan | Peer Daniel | Spalt Stefan |  | 2026-04-01 | 2026-10-30 |  | 2026-10-30 | 1383611.86 | 1875365.5 | 2019-05-14 22:00 | 2019-05-14 22:00 | 1785000 |  | 2025-03-13 23:00 |  |  |  | P 2021: 3984.5; P 2025: 181999.55; P 2026: 1197627.81 | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
4392 | A10 INS KN Sbg Betondecke Fugen | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4392 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=461 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=461 | A10 | 2.650 | 9.200 | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Spalt Stefan | Peer Daniel | Spalt Stefan |  | 2026-04-01 | 2026-10-30 |  | 2026-10-30 | 795537.98 | 1109144.75 | 2025-03-03 23:00 | 2025-03-14 10:41 | 1109144.75 | 0 | 2025-08-31 22:00 |  |  |  | P 2024: 2670.56; P 2025: 16455.48; P 2026: 776411.94 | c 0,2-1 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
4393 | A10 INSB Zubringer Golling | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4393 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=472 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=472 | A10 | 27.820 | 27.820 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Spalt Stefan | Peer Daniel | Spalt Stefan |  | 2028-03-01 | 2028-11-30 |  | 2029-06-30 | 6402182.96 | 6383934.5 | 2026-06-30 22:00 |  |  |  | 2026-02-28 23:00 |  |  |  | P 2024: 28149.08; P 2025: 42176.28; P 2027: 127941.32; P 2028: 6175233.06; P 2029: 28653.23 | e 5-15 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
4396 | A10 AST Altenmarkt – Reitdorf | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4396 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=486 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=486 | A10 | 64.100 | 64.100 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Komplex | Auer Siegfried | Texler Wolfgang | Peer Daniel | Texler Wolfgang |  | 2032-02-14 | 2032-11-28 |  | 2032-12-31 | 10189875.69 | 6987164.5 | 2025-06-29 22:00 |  |  |  | 2029-08-29 22:00 |  |  |  | 33961.67 | 36493.3 | 20553.09 | 6401.09 | 42646.66 | 310618.14 | 178233.43 | 152871.32 | 202004.76 | -357962.58 | -974540.62 | e 5-15 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
4400 | A10 INSB Tauern Nord - Zederhaus | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4400 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=495 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=495 | A10 | 87.500 | 91.450 | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Heiss Josef | Peer Daniel | Heiss Josef | Peer Daniel | 2029-09-15 | 2032-12-15 |  | 2032-12-15 | 32170980.67 | 16525716 | 2025-01-31 23:00 |  |  |  | 2026-01-31 23:00 |  |  |  |  | 3839.61 | 30860.34 | 52907.59 | 188002.15 | 119284.38 | 121670.07 | 215548.11 | 3970788.32 | 10116449.31 | 10268196.04 | f 15-35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
4437 | A10 ERTU Tauerntunnel | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4437 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=430 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=430 | A10 | 80.895 | 87.533 | Projektdefinition | Projektdefinition | Komplex | Engelbogen Siegfried | Keller Markus | Gingl Florian | Keller Markus | Gingl Florian | 2027-01-15 | 2033-09-20 |  | 2034-01-16 | 430260798.49 | 430391264 | 2025-09-30 22:00 |  |  |  | 2026-10-31 23:00 |  |  |  | 125433.84 | 175158.71 | 1104809.04 | 829334.19 | 2173221.36 | 18586727.64 | 19648502.59 | 59237669.23 | 66740043.78 | 70069846.08 | 68163310.39 | g > 35 Mio | Ankerprojekte, Tunnel Masterplan, LED-Retrofit |  | Nein | Nein | Ja | Ja | Erhaltungszustand E+M | Problematische Zwischendecke und Ankerbanlen bei Pannenbuchten - kruzfristige Sperren bei Zwischenfällen. E+M Ausrüstung bereits am kritischen Weg.
4438 | A10 ERTU Katschbergtunnel | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4438 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=428 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=428 | A10 | 106.120 | 111.887 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Komplex | Engelbogen Siegfried | Keller Markus | Gingl Florian | Keller Markus | Gingl Florian | 2027-01-15 | 2033-09-20 |  | 2034-01-16 | 271721973.03 | 196328848 | 2025-02-14 23:00 |  |  |  | 2026-11-29 23:00 |  |  |  | 176778.19 | 113018.48 | 588803.87 | 689011.78 | 1729382.6 | 12489773.82 | 16784279.26 | 24155185.86 | 30118143.5 | 35394500.1 | 34080482.22 | g > 35 Mio | Ankerprojekte, Tunnel Masterplan, LED-Retrofit |  | Nein | tlw | Ja | Ja | Erhaltungszustand E+M | Problematische Zwischendecke und Ankerbanlen bei Pannenbuchten - kruzfristige Sperren bei Zwischenfällen. E+M Ausrüstung bereits am kritischen Weg.
4500 | A01 WQH Eugendorf | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4500 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=247 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=247 | A1 | 276.000 | 278.000 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Texler Wolfgang | Gingl Florian | Texler Wolfgang |  | 2027-09-01 | 2028-12-30 |  | 2028-12-30 | 10882028.6 | 12870269 | 2024-12-01 23:00 |  |  |  | 2026-09-30 22:00 |  |  |  | 366.53 | 165338.23 | -134610.18 | 23374.01 | 99159.48 | 658084.84 | 1128362.08 | 8941953.61 |  |  |  | e 5-15 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
4637 | A12 BHB GEN Gebäude ABM Vomp | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4637 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=596 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=596 | A12 | 52.900 | 52.900 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Schmid Reinhard | Aigner Sabrina | Schmid Reinhard | Aigner Sabrina | 2030-03-27 | 2031-10-01 |  |  | 9313316.37 | 9205611 | [8 empty] | P 2024: 1597.88; P 2025: 74549.69; P 2029: 136209.01; P 2030: 4489556.3; P 2031: 4611403.49 | e 5-15 Mio | Hochbau Masterplan | Autobahnmeisterei | Nein | Nein | Ja | Ja
4638 | A12 BHB GEN Gebäude STP Wörgl | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4638 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=597 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=597 | A12 | 19.500 | 19.500 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Schmid Reinhard | Aigner Sabrina | Schmid Reinhard | Aigner Sabrina | 2034-04-01 | 2035-10-25 |  |  | 7312161.84 | 6854434.5 | [19 empty] | e 5-15 Mio | Hochbau Masterplan | Stützpunkt | Nein | Nein | Ja | Ja
4653 | A01 RPL Walserberg Nord + Süd | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4653 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=612 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=612 | A1 | 301.000 | 301.000 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Komplex | Auer Siegfried | Texler Wolfgang | Gingl Florian | Texler Wolfgang | Gingl Florian | 2027-04-01 | 2028-12-01 |  | 2029-06-01 | 32322766.99 | 34885924 | 2025-09-30 22:00 |  |  |  | 2026-01-31 23:00 |  |  |  | 48048.14 | 212145.87 | 163189.59 | 124458.27 | 210528.83 | 885327.75 | 15338032.44 | 15336724.17 |  |  |  | f 15-35 Mio | Hochbau Masterplan, RSI Monitoring | Raststation | Nein | Nein | Ja | Ja
4654 | A10 LSA Haberlander Grödig | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4654 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=220 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=220 | A10 | 1.900 | 5.350 | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Hosp Nico | Peer Daniel | Hosp Nico | Peer Daniel | 2029-03-01 | 2029-10-30 |  | 2030-03-30 | 11778656.48 | 10069413 | 2025-01-31 23:00 |  |  |  | 2026-09-30 22:00 | [6 empty] | 12187.83 | 103164.27 | 142328.62 | 149685.17 | 207062.56 | 11122387.23 | 41840.8 |  | e 5-15 Mio | LSW Solar |  | Nein | Nein | Ja | Ja
4657 | A02 INSB Hermagor - Staatsgr. Bauph. I | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4657 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=625 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=625 | A2 | 378.000 | 380.856 | Projektierung | Projektierung | Komplex | Landmann Markus | Ljevar Goran | Gingl Florian | Ljevar Goran | Gingl Florian | 2027-03-08 | 2028-11-30 |  | 2028-06-30 | 49057606.98 | 49249204 | 2024-11-04 23:00 | 2025-06-24 06:57 | 49249204 | 0 | 2026-05-03 22:00 |  |  |  |  | 7951.23 | 48537.46 | 341699.49 | 304887.26 | 2329076.75 | 23697762.19 | 22156067.73 |  |  |  | g > 35 Mio | LSW Solar, Ankerprojekte |  | Nein | tlw | Ja | Ja | Erhaltungszustand Straßenoberbau und Brücke bereits schlecht - Projekt im BP mit Folgeprojekten eingetaktet | Verlorener Aufwand durch vermehrte KBM´s. Substanzverlust bei den Brückentragweken und möglicherweise weniger nachhalite Instandsetzungen (Lebenszyklus kann in weiterer Folge nicht ausgenutzt werden)
4662 | A10 DIV Schutzbauwerke Tauerntunnel - Katschbergtunnel (P3) | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4662 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=619 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=619 | A10 | 87.000 | 106.700 | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Heiss Josef | Peer Daniel | Heiss Josef | Peer Daniel | 2026-06-01 | 2027-12-01 |  | 2027-12-01 | 3899305.11 | 3997374.25 | 2024-05-31 22:00 | 2025-05-06 16:00 | 3978484.25 | 0 | 2025-10-31 23:00 |  |  |  | 558.75 | 12912.64 | 12252.47 | 3272.6 | 90933.29 | 849468.78 | 2868721.31 | 61185.27 |  |  |  | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
4663 | A02 GESB KN Klgft West Zubr. Minimundus+Rampen | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4663 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=630 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=630 | A2 | 328.120 | 329.800 | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Landmann Markus | Stotter Volkmar | Jatzko Bernd Michael | Stotter Volkmar | Jatzko Bernd | 2027-09-15 | 2029-05-30 |  | 2029-12-31 | 40443178.33 | 40368572 | 2025-06-29 22:00 |  |  |  | 2026-09-29 22:00 |  |  |  | 759.93 | 757.35 | 8764.09 | 293875.71 | 195902.21 | 424396.42 | 11339833.12 | 15308266.93 | 12870622.57 |  |  | g > 35 Mio | Hochbau Masterplan, RSI Monitoring | Stützpunkt | Nein | Nein | Ja | Ja
4670 | A14 VKP Lauterach | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4670 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=626 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=626 | A14 | 11.000 | 12.000 | Projektierung | Projektierung | Komplex | Nussbaumer Walter | Zöll Karin | Aigner Sabrina | Zoell Karin | Steiner Andrea | 2028-04-01 | 2958404 |  | 2028-12-31 | 15863614.91 | 15986239 | 2025-01-31 23:00 | 2025-04-03 12:46 | 15986239 | 0 | 2026-11-29 23:00 |  |  |  |  | 1920.08 | 86308.57 | 24300.5 | 249909.78 | 568098.49 | 961628.56 | 6742709.44 | 6460764.63 | 306975.3 |  | f 15-35 Mio | Hochbau Masterplan | nicht definiert | Nein | tlw | tlw | Ja
4676 | A10 INSB Katschberg Süd - Ast Rennweg | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4676 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=611 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=611 | A10 | 112.000 | 113.800 | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Heiss Josef | Jatzko Bernd Michael | Heiss Josef | Peer Daniel | 2030-03-15 | 2032-12-15 |  | 2032-12-15 | 11767774.71 | 11510190 | 2025-03-31 22:00 |  |  |  | 2026-01-31 23:00 |  |  |  |  | 2450 | 4335.1 | 88159.06 | 94918.47 | 46856.9 | 27310.88 | 48749.93 | 188954.69 | 2797524.04 | 5517971.91 | e 5-15 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
4689 | A14 INSB Klaus - Rankweil | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4689 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=217 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=217 | A14 | 32.600 | 37.350 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Komplex | Nussbaumer Walter | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | 2033-03-01 | 2034-10-29 |  | 2034-12-31 | 16079645.62 | 19087298 | [8 empty] | P 2031: 182324.92 | f 15-35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
4757 | A10 INSB+INLS Pressingberg-Eisentratten | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4757 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=623 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=623 | A10 | 122.470 | 126.350 | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Granig Martin | Jatzko Bernd Michael | Granig Martin | Jatzko Bernd | 2028-03-01 | 2029-11-30 |  | 2029-11-30 | 43582417.08 | 28786956 | 2025-07-31 22:00 |  |  |  | 2026-07-31 22:00 | [6 empty] | 94208.85 | 242069.29 | 265357.44 | 664297.63 | 21362362.45 | 20858462.02 | 95659.4 |  | g > 35 Mio | RSI Monitoring |  | Nein | Nein | Ja | Ja
4916 | A14 INSB AST Bludenz - Nüziders | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4916 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=278 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=278 | A14 | 56.300 | 56.750 | Projektierung | Projektierung | Standard | Nussbaumer Walter | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | 2026-03-01 | 2026-11-30 |  | 2026-12-31 | 6210221.04 | 4457119 | 2024-02-29 23:00 | 2023-10-22 22:00 | 5008000 | 0 |  |  |  |  | P 2022: 274.56; P 2023: 1406.67; P 2024: 58132.66; P 2025: 161671.16; P 2026: 5988735.99 | e 5-15 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
4920 | A14 INB Überführ.bauw.V12,V16,V18 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4920 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=277 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=277 | A14 | 0.800 | 1.850 | Projektierung | Projektierung | Standard | Nussbaumer Walter | Breuß Katharina | Aigner Sabrina | Wolf Tobias | Aigner Sabrina | 2027-04-01 | 2027-10-31 |  | 2027-11-30 | 3285600.73 | 3123109.25 | 2025-01-19 23:00 | 2025-01-27 15:11 | 2973817 | 0 | 2026-09-14 22:00 |  |  |  | P 2025: 15026.36; P 2026: 267402.95; P 2027: 2951519.81; P 2028: 51651.61 | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
4943 | A02 INSB Obj.G16 St.Andrä - Donnersbergt. | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4943 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=722 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=722 | A2 | 263.400 | 265.400 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Landmann Markus | Bischof Anton | Jatzko Bernd Michael | Bischof Anton |  | 2028-02-28 | 2029-11-29 |  | 2029-11-29 | 28452689.8 | 34886096 | 2026-06-28 22:00 |  |  |  | 2027-01-31 23:00 |  |  |  | P 2025: 45703.39; P 2026: 176582.14; P 2027: 879583.38; P 2028: 13525502.29; P 2029: 13739923.88; P 2030: 85394.72 | f 15-35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
4948 | A02 INSB Obj.V03-V04,2 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4948 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=732 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=732 | A2 | 339.700 | 342.585 | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Landmann Markus | Zima Thomas | Jatzko Bernd Michael | Stotter Volkmar | Jatzko Bernd | 2027-03-01 | 2028-11-30 |  | 2029-02-28 | 15936507.28 | 15998867 | 2025-11-30 23:00 |  |  |  | 2026-06-29 22:00 |  |  |  | P 2024: 1849.03; P 2025: 114354.96; P 2026: 255717.28; P 2027: 7896427.34; P 2028: 6738568.02; P 2029: 929590.65 | f 15-35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
4950 | A02 DIV GSA P13 u.P30b IN Filter | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4950 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=731 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=731 | A2 | 238.250 | 250.600 | Projektierung | Projektierung | Standard | Landmann Markus | Roy Yannick | Jatzko Bernd Michael | Roy Yannick |  | 2026-08-01 | 2026-11-30 |  | 2027-02-28 | 544274.91 | 551788.1875 | 2021-11-03 23:00 | 2021-11-03 23:00 | 520000 |  | 2025-11-30 23:00 |  |  |  | P 2021: 77.38; P 2022: 349.2; P 2023: 24505.2; P 2024: 5496.79; P 2026: 513846.34 | c 0,2-1 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
4953 | A02 INSB Griffen - Völkermarkt Ost | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4953 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=723 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=723 | A2 | 273.000 | 285.800 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Landmann Markus | Bischof Anton | Jatzko Bernd Michael | Bischof Anton | Jatzko Bernd | 2037-03-01 | 2038-11-30 |  | 2038-12-20 | 31188204.44 | 38156224 | 2027-06-14 22:00 |  |  |  | 2028-11-20 23:00 |  |  |  | P 2024: 7456.2; P 2026: 98846.54 | f 15-35 Mio | LSW Solar |  | Nein | Nein | Ja | Ja
4958 | A10 INSB Obj.D26+D27 inkl.Freil. | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=4958 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=737 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=737 | A10 | 158.260 | 159.820 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Stotter Volkmar | Jatzko Bernd Michael | Stotter Volkmar | Peer Daniel | 2030-03-01 | 2031-11-30 |  | 2032-01-30 | 18820265.64 | 18967078 | 2027-01-31 23:00 |  |  |  | 2029-02-04 23:00 |  |  |  |  | 4050 | 126958.97 | 18286.09 | 16582.09 | 62279.13 | 84322.79 | 163621.96 | 327369.77 | 10890342.65 | 7072754.39 | f 15-35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5011 | A14 INTU Pfänder Ern.Dachfl.+Lüftertü+Winden | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5011 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=681 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=681 | A14 | 3.500 | 7.500 | Projektierung | Projektierung | Standard | Rieder Manfred | Oberhauser Klaus | Aigner Sabrina | Loidl Richard | Aigner Sabrina | 2026-04-07 | 2026-11-28 |  |  | 888250.8 | 841630 | 2021-11-14 23:00 | 2021-11-14 23:00 | 841630 | [5 empty] | P 2025: 42823.54; P 2026: 828564.86; P 2027: 16862.4 | c 0,2-1 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5012 | A10 INLS Puch - Golling | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5012 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=494 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=494 | A10 | 11.120 | 27.270 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Hosp Nico | Peer Daniel | Hosp Nico |  | 2028-03-01 | 2029-10-31 |  | 2030-03-31 | 18512434.73 | 23632860 | 2026-11-29 23:00 |  |  |  | 2027-05-29 22:00 |  |  |  | P 2024: 1699.34; P 2025: 17084.74; P 2026: 306197.71; P 2027: 432411.66; P 2028: 8914259.72; P 2029: 8840781.56 | f 15-35 Mio | LSW Solar |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5033 | A13 BHB Sanierung HMS Brenner | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5033 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=883 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=883 | A13 | 8.000 | 33.000 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Wolf Tobias | Peer Daniel | Steinwidder Bernd | Aigner Sabrina | 2028-04-19 | 2031-12-15 |  | 2031-02-28 | 39720052.2 | 36451588 | [8 empty] | 5678.45 | -7544.15 | 150538.14 | 431697.64 | 262638.97 | 1179739.85 | 604987.37 | 12308022.2 | 12814824.58 | 10280422.07 | 1678180.25 | g > 35 Mio | Hochbau Masterplan, SZV Erneuerbare Energiegewinnung 2030 (Paket 5310), Kopie von SZV Erneuerbare Energiegewinnung 2030 (Paket 5310) | Mautstelle | Nein | tlw | tlw | Ja
5211 | A10 Anker Stützkonst.Obj L27-1 u. L28 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5211 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=386 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=386 | A10 | 123.200 | 125.750 | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Granig Martin | Jatzko Bernd Michael | Granig Martin | Jatzko Bernd | 2026-03-30 | 2027-09-24 |  | 2027-09-24 | 7564296.4 | 13241577 | 2024-11-29 23:00 | 2024-11-06 09:08 | 13705034 | 0 | 2025-09-30 22:00 |  |  |  | P 2023: 5363.75; P 2024: 56477.71; P 2025: 176976.7; P 2026: 3670304.73; P 2027: 3611121.44; P 2028: 44052.07 | e 5-15 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5221 | A01 INSB Blacktopping Wallersee - Salzburg Nord | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5221 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=860 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=860 | A1 | 281.410 | 287.100 | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Spalt Stefan | Gingl Florian | Spalt Stefan | Peer Daniel | 2026-02-27 | 2026-09-29 |  | 2027-03-31 | 8943593.15 | 12831037 | 2024-09-30 22:00 |  |  |  | 2025-10-31 23:00 |  |  |  | P 2023: 21.51; P 2024: 44855.58; P 2025: 391288.38; P 2026: 8437356.76; P 2027: 70070.92 | e 5-15 Mio | RSI Monitoring |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5229 | A01 GSA Ast.Wallersee - Ast.Salzburg Nord | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5229 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=856 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=856 | A1 | 281.400 | 288.400 | Projektierung | Projektierung | Komplex | Steinwender Michael | Spalt Stefan | Gingl Florian | Spalt Stefan |  | 2026-07-06 | 2027-10-29 |  | 2027-12-31 | 9678680.47 | 9698474 | 2025-10-02 22:00 | 2025-10-03 08:41 | 9698474 | 0 | 2026-03-01 23:00 |  |  |  | P 2022: 42171.05; P 2023: 30412.36; P 2024: 19385.63; P 2025: 187653.78; P 2026: 2537924.91; P 2027: 6861132.74 | e 5-15 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5230 | A10 DIV Gerinnesanierung Kn.Pongau - Ast.Flachau | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5230 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=819 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=819 | A10 | 52.000 | 75.800 | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Laniator Walter | Peer Daniel | Laniator Walter | Peer Daniel | 2026-05-01 | 2026-11-30 |  | 2027-03-31 | 897367.38 | 498281.625 | 2022-11-10 23:00 | 2022-11-10 23:00 | 474780 | 0 | 2025-09-30 22:00 |  |  |  | P 2022: 13340.1; P 2023: 8570.09; P 2024: 42621.04; P 2025: 35806.87; P 2026: 797029.28 | c 0,2-1 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5251 | A10 INSB AST Altenmarkt | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5251 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=378 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=378 | A10 | 62.840 | 62.840 | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Laniator Walter | Peer Daniel |  | Jatzko Bernd | 2028-03-27 | 2028-12-01 |  | 2029-06-30 | 8723347.99 | 9900077 | 2025-10-31 23:00 |  |  |  | 2027-08-31 22:00 |  |  |  | P 2022: 15963.64; P 2023: 65201.69; P 2024: 53623.72; P 2025: 5538.63; P 2027: 36342.53; P 2028: 8546677.78 | e 5-15 Mio | LSW Solar |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5252 | A10 INR RP Eben Nord+Süd | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5252 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=379 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=379 | A10 | 58.980 | 58.980 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Texler Wolfgang | Peer Daniel |  |  | 2030-03-26 | 2030-11-30 |  | 2030-11-30 | 5998706.36 | 7464592.5 | 2028-04-30 22:00 |  |  |  | 2027-08-31 22:00 |  |  |  |  | 673.12 | 23467.17 | 106556.67 | 22976.55 | 61405.6 | 74220.78 | 103815.12 | 73309.46 | 5532281.89 |  | e 5-15 Mio | Hochbau Masterplan | Raststation | Nein | Nein | Ja | Ja
5254 | A10 DIV Anker Stützk. Obj L26,27,30,30-1 + Hangs. L26 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5254 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=835 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=835 | A10 | 123.200 | 126.000 | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Granig Martin | Jatzko Bernd Michael | Granig Martin | Jatzko Bernd | 2030-03-01 | 2031-11-29 |  | 2031-11-29 | 15395346.11 | 5015884.5 | 2024-12-31 23:00 |  |  |  | 2026-06-30 22:00 | [5 empty] | 8477.13 | 27143.89 | 2100.42 | 67941.08 | 104965.33 | 100893.05 | 147710.43 | 7633656.81 | 7268896.84 | f 15-35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5255 | A10 INSB AST Flachauw.-TT Nord | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5255 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=849 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=849 | A10 | 74.500 | 80.750 | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Laniator Walter | Peer Daniel | Laniator Walter | Peer Daniel | 2033-03-27 | 2034-12-01 |  | 2035-06-30 | 57031176.8 | 43615544 | 2026-12-31 23:00 |  |  |  | 2029-08-31 22:00 |  |  |  | P 2025: 10258.8 | g > 35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5256 | A10 INSB BU Flachau - AST Flachauw. | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5256 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=848 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=848 | A10 | 70.000 | 74.500 | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Laniator Walter | Peer Daniel |  | Peer Daniel | 2030-03-27 | 2031-12-01 |  | 2032-06-30 | 22207877.37 | 26222146 | 2026-12-31 23:00 |  |  |  | 2029-08-31 22:00 |  |  |  | P 2025: 13466.23; P 2030: 11014596.21; P 2031: 11179814.93 | f 15-35 Mio | RSI Monitoring |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5257 | A10 GSA HAST Werfen - KN Pongau | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5257 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=851 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=851 | A10 | 43.500 | 47.900 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Texler Wolfgang | Peer Daniel | Laniator Walter |  | 2029-03-26 | 2029-11-30 |  | 2029-11-30 | 2508412.16 | 3365699.5 | 2026-01-31 23:00 |  |  |  | 2027-07-31 22:00 |  |  |  |  | 420.7 |  | 2285.97 | 25638.02 | 102840.35 | 24787.56 | 47677.4 | 2287768.95 | 16993.21 |  | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5258 | A02 Anker+Brunnenwand M4 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5258 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=871 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=871 | A2 | 252.415 | 252.650 | UA Freigabelauf | Umsetzung | Standard | Landmann Markus | Bischof Anton | Jatzko Bernd Michael | Bischof Anton |  | 2026-06-01 | 2027-06-25 |  | 2027-07-30 | 6703380.72 | 6541980 | 2024-11-27 23:00 | 2025-01-28 10:33 | 6770949.5 | 0 | 2025-10-20 22:00 | 2025-10-10 07:51 | 6000000 | 0 | P 2022: 3397.75; P 2025: 70941.27; P 2026: 3644069.62; P 2027: 2886829.41; P 2028: 98142.67 | e 5-15 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5259 | A10 INB Kn.Pongau - Reit TU Nord | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5259 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=850 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=850 | A10 | 47.100 | 52.650 | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Laniator Walter | Peer Daniel | Laniator Walter | Peer Daniel | 2029-03-27 | 2029-12-01 |  | 2030-07-01 | 20743995.15 | 26300362 | 2025-12-31 23:00 |  |  |  | 2027-08-31 22:00 |  |  |  | P 2024: 45321.73; P 2025: 39243.04; P 2027: 326019.64; P 2028: 284487.88; P 2029: 20048922.86 | f 15-35 Mio | LSW Solar |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5260 | A10 STK u. Entw. Esseralm | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5260 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=858 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=858 | A10 | 87.700 | 88.700 | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Laniator Walter | Peer Daniel | Laniator Walter | Peer Daniel | 2026-04-14 | 2026-10-31 |  | 2027-03-31 | 4265817.63 | 5039615.5 | 2022-07-04 22:00 | 2022-07-04 22:00 | 4669811.5 | 0 | 2025-09-30 22:00 |  |  |  | P 2022: 856.55; P 2023: 29792.42; P 2025: 37988.51; P 2026: 4197180.15 | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5262 | A10 Hangdrainage km 60,7-65,5 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5262 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=839 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=839 | A10 | 60.700 | 62.100 | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Laniator Walter | Peer Daniel | Laniator Walter | Peer Daniel | 2027-05-02 | 2027-10-31 |  | 2028-04-30 | 2014032.85 | 2260927.75 | 2024-05-03 22:00 | 2025-03-18 08:04 | 2260928 | 0 | 2024-09-29 22:00 |  |  |  | P 2022: 186.79; P 2023: 18858.61; P 2024: 5724.18; P 2025: 11459.11; P 2026: 25625; P 2027: 1952179.16 | d 1-5 Mio |  |  | Nein | tlw | Ja | Ja
5264 | A10 Hangdrainage AW Flachau | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5264 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=840 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=840 | A10 | 67.700 | 68.300 | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Laniator Walter | Peer Daniel | Granig Martin | Peer Daniel | 2028-04-01 | 2028-11-29 |  | 2028-11-29 | 966523.82 | 685821.125 | 2023-09-15 22:00 | 2023-10-17 22:00 | 724351.375 | 0 | 2026-09-29 22:00 |  |  |  |  | 8091.04 | 18860.06 |  | 20225.52 | 9692.46 | 42369.9 | 864346.06 | 2938.78 |  |  | c 0,2-1 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5270 | A10 INB Obj.Z33.1+2, Z28, Z29, Zuf. Oberweißb. | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5270 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=820 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=820 | A10 | 101.961 | 104.650 | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Weinberger Monika | Peer Daniel | Weinberger Monika | Peer Daniel | 2026-04-01 | 2027-09-27 |  | 2027-09-27 | 7030424.44 | 7323177 | 2024-11-29 23:00 | 2025-05-10 07:52 | 7316377 | -6800 | 2025-10-31 23:00 |  |  |  |  | 5717.42 | 21612.35 | 27006.65 | 155566.1 | 4288328.71 | 2405781.9 | 126411.31 |  |  |  | e 5-15 Mio |  |  | Nein | Nein | tlw | Ja
5323 | A10 INLS Odarsiedlung | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5323 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=830 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=830 | A10 | 42.850 | 43.800 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Hosp Nico | Peer Daniel | Hosp Nico |  | 2028-03-27 | 2028-10-31 |  | 2029-03-03 | 966324.06 | 702724.125 | 2026-11-02 23:00 |  |  |  | 2027-07-31 22:00 |  |  |  | P 2024: 393.44; P 2025: 4952.37; P 2026: 100243.36; P 2027: 105331.55; P 2028: 755403.34 | c 0,2-1 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5344 | A02 INSB Obj.V05 inkl. HAST Velden Ost | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5344 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=829 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=829 | A2 | 340.700 | 342.650 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Komplex | Landmann Markus | Ljevar Goran | Jatzko Bernd Michael | Ljevar Goran |  | 2034-03-01 | 2036-11-30 |  |  | 46750893.18 | 42752640 | 2028-12-31 23:00 |  |  |  | 2031-12-31 23:00 | [14 empty] | g > 35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5399 | A12 BHB ABM Imst Kehrgutabladestation | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5399 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=949 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=949 | A12 | 132.470 | 132.471 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Öttl Philipp | Aigner Sabrina | Oettl Philipp | Aigner Sabrina | 2027-05-30 | 2027-10-31 |  | 2027-11-15 | 289372.7 | 371527.25 | [8 empty] | P 2023: 2096.58; P 2026: 32166.78; P 2027: 255109.34 | c 0,2-1 Mio | Hochbau Masterplan | Autobahnmeisterei | Nein | Nein | Ja | Ja
5515 | A10 INLS Abtrag Lärmschutzwall km 5,1 - km 6,2 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5515 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1090 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1090 | A10 | 5.100 | 6.200 | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Hosp Nico | Peer Daniel | Hosp Nico |  | 2026-03-01 | 2026-11-30 |  | 2027-04-01 | 2886181.95 | 2857151.5 | 2025-03-17 23:00 | 2025-03-18 09:29 | 2857151.5 | 0 | 2025-07-31 22:00 |  |  |  | P 2024: 422.51; P 2025: 179886.91; P 2026: 2705872.53 | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5536 | A14 INB W21-W22 Überführung der L193 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5536 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1116 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1116 | A14 | 55.570 | 55.571 | PA Freigabelauf | Projektierung | Standard | Nussbaumer Walter | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | 2027-03-01 | 2027-11-30 |  | 2027-12-31 | 2891016.64 | 2929268 | 2025-09-29 22:00 | 2025-10-15 08:10 | 2929268 | 0 | 2026-10-29 23:00 |  |  |  | P 2025: 1088; P 2026: 213891.64; P 2027: 2676037 | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5537 | A14 INB V77 Überführung L59 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5537 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1115 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1115 | A14 | 29.180 | 29.180 | UA Freigabelauf | Umsetzung | Standard | Nussbaumer Walter | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | 2026-03-01 | 2026-10-30 |  | 2026-12-31 | 2629239.79 | 2096737.5 | 2024-11-26 23:00 | 2024-11-28 07:25 | 2170123 | 0 | 2025-10-29 23:00 | 2025-10-06 11:16 | 3250000 | 0 | P 2024: 5329.26; P 2025: 141578.66; P 2026: 2482331.87 | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5544 | A14 INSB Hohenems - Altach | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5544 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1110 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1110 | A14 | 24.270 | 26.550 | Projektierung | Projektierung | Standard | Nussbaumer Walter | Oberhauser Klaus | Aigner Sabrina | Oberhauser Klaus | Aigner Sabrina | 2027-03-01 | 2028-11-30 |  | 2028-12-31 | 20875020.32 | 20875732 | 2024-09-01 22:00 | 2025-01-27 08:47 | 20529484 | 0 | 2026-09-30 22:00 | [5 empty] | 800.43 | 35542.1 | 70360.34 | 508410.88 | 8440733.1 | 11765890.62 | 53282.85 |  |  | f 15-35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5551 | A14 INSB Altach bis Götzis | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5551 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1109 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1109 | A14 | 26.550 | 28.820 | Umsetzung | Umsetzung | Standard | Nussbaumer Walter | Oberhauser Klaus | Aigner Sabrina | Oberhauser Klaus | Aigner Sabrina | 2026-03-01 | 2027-11-30 |  | 2027-12-30 | 19908539.89 | 19484722 | 2025-02-25 23:00 | 2025-02-25 16:18 | 19484722 | 0 | 2025-09-30 22:00 | 2025-10-08 07:29 | 21004000 | 0 | P 2024: 35993.32; P 2025: 429877.28; P 2026: 13350432.39; P 2027: 6029342.84; P 2028: 62894.06 | f 15-35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5572 | A14 INSB AST Weidach | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5572 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1138 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1138 | A14 | 0.010 | 0.500 | Projektierung | Projektierung | Standard | Nussbaumer Walter | Wegscheider Daniel | Aigner Sabrina | Wolf Tobias | Aigner Sabrina | 2028-09-01 | 2029-12-20 |  |  | 3932017.19 | 4225986 | 2025-01-26 23:00 | 2025-01-27 15:25 | 4225986 | 0 |  |  |  |  | P 2025: 1247.09; P 2026: 103659.15; P 2027: 61002.97; P 2028: 1884081.06; P 2029: 1882026.92 | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5599 | A99 INSB Kn. Villach | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5599 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1094 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1094 |  | 0.000 | 356.100 | Projektdefinition | Projektdefinition | Komplex | Landmann Markus | Zima Thomas | Jatzko Bernd Michael | Zima Thomas | Jatzko Bernd | 2028-02-28 | 2030-11-29 |  | 2031-03-31 | 79112081.79 | 78017128 | 2025-01-12 23:00 |  |  |  | 2026-09-27 22:00 | [5 empty] | 400 | 602444.71 | 1029382.65 | 1563233.94 | 1545412.77 | 24249470.79 | 24936891.49 | 24650422.71 | 534422.73 | g > 35 Mio | RSI Monitoring |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5600 | A10 INTU Katschberg Leckagen Lüftung | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5600 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1089 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1089 | A10 | 106.000 | 112.000 | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Heiss Josef | Jatzko Bernd Michael | Heiss Josef |  | 2027-03-01 | 2027-05-29 |  | 2027-06-30 | 310232.48 | 374816.8438 | 2023-05-29 22:00 | [7 empty] | P 2024: 69.86; P 2027: 310162.62 | c 0,2-1 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5602 | A10 SCBW Steinschüttgraben km 77-78,5 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5602 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1083 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1083 | A10 | 77.000 | 78.500 | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Strobl Michael | Peer Daniel | Strobl Michael | Steiner Andrea | 2027-04-01 | 2027-10-31 |  | 2028-10-31 | 4219012.76 | 5120510.5 | 2024-10-29 23:00 |  |  |  | 2025-09-29 22:00 |  |  |  | P 2023: 21019.9; P 2024: 56551.95; P 2025: 58894.07; P 2026: 113972.59; P 2027: 3968574.25 | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5603 | A10 EGSA Gerinne Steinitzengraben | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5603 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1070 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1070 | A10 | 92.800 | 93.100 | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Laniator Walter | Peer Daniel | Stotter Volkmar |  | 2026-09-01 | 2026-12-31 |  | 2027-04-30 | 775527.56 | 1167244.25 | 2023-09-30 22:00 | 2023-05-29 22:00 | 740000 |  | 2026-01-31 23:00 |  |  |  | P 2023: 9119; P 2024: 18668; P 2025: 16543.4; P 2026: 731197.16 | c 0,2-1 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5607 | A02 INSB Hermagor-Staatsgr. Bauph. III | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5607 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1095 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1095 | A2 | 376.000 | 378.000 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Komplex | Landmann Markus | Ljevar Goran | Gingl Florian | Ljevar Goran | Gingl Florian | 2029-03-01 | 2030-10-30 |  | 2030-11-30 | 23683386.55 | 25461734 | 2026-04-26 22:00 |  |  |  | 2024-09-22 22:00 | [6 empty] | 154188.3 | 45180.45 | 138867.12 | 282473.2 | 163000.77 | 9141585.75 | 13758090.96 |  | f 15-35 Mio | RSI Monitoring |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5608 | A02 INSB Hermagor-Staatsgr. Bauph. II | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5608 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1096 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1096 | A2 | 373.400 | 376.000 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Komplex | Landmann Markus | Ljevar Goran | Gingl Florian | Ljevar Goran | Gingl Florian | 2029-03-01 | 2029-10-30 |  | 2030-11-30 | 40963189.65 | 44151328 | 2026-04-27 22:00 |  |  |  | 2026-10-11 22:00 | [6 empty] | 154188.3 | 622358.06 | 11275.04 | 683422.44 | 1920604.4 | 19408016.44 | 18163324.97 |  | g > 35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5611 | A13 GEN Nösslach Infrastrukturzeile inkl. Betonvor | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5611 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=976 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=976 | A13 | 26.833 | 26.833 | Umsetzung | Umsetzung | Standard | Rieder Manfred | Pollak Josef | Steiner Andrea | Pollak Josef | Steiner Andrea | 2026-04-01 | 2026-10-01 |  | 2026-10-01 | 1940928.68 | 1556102.75 | 2023-09-04 22:00 | 2023-11-06 23:00 | 1387828.75 | 0 | 2025-03-30 22:00 | 2025-03-31 08:30 | 1387828.75 | 0 | P 2024: 294.19; P 2025: 62283.76; P 2026: 1878350.73 | d 1-5 Mio | Hochbau Masterplan, SZV Erneuerbare Energiegewinnung 2030 (Paket 5310), Kopie von SZV Erneuerbare Energiegewinnung 2030 (Paket 5310) | Rastplatz | Nein | Nein | Ja | Ja
5651 | A10 STBW Ankerwand Reitdorf+Rohr | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5651 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=1084 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=1084 | A10 | 64.900 | 70.850 | Umsetzung | Umsetzung | Standard | Auer Siegfried | Laniator Walter | Peer Daniel | Laniator Walter |  | 2026-05-04 | 2026-11-13 |  | 2027-03-31 | 2224807.45 | 3699019 | 2023-11-29 23:00 | 2023-11-29 23:00 | 4387635.5 | 0 | 2025-11-29 23:00 | 2025-02-05 09:52 | 5000000 | 0 | P 2023: 463.12; P 2024: 30437.47; P 2025: 6550.38; P 2026: 2187356.48 | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5652 | A02 P&R Truck Stop/RP Arnoldstein | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5652 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=951 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=951 | A2 | 377.550 | 379.250 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Landmann Markus | Weissensteiner Georg | Gingl Florian | Weissensteiner Georg | Gingl Florian | 2033-04-01 | 2034-06-30 |  | 2034-06-30 | 33156600.89 | 30307312 | 2027-03-14 23:00 |  |  |  | 2028-03-14 23:00 | [5 empty] | 1039.17 | 718.05 | 269528.18 | 188033.86 | 358269.48 | 161411.16 | 26342.3 | 96923.2 | 720206.65 | f 15-35 Mio | Hochbau Masterplan | Rastplatz | Nein | Nein | Ja | Ja
5868 | A11 SAR Neugestaltung Amtsplatz Rosenbach | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5868 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2366 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2366 | A11 | 14.700 | 16.150 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Landmann Markus | Weissensteiner Georg | Gingl Florian | Weissensteiner Georg | Gingl Florian | 2027-06-01 | 2030-05-31 |  | 2030-07-31 | 66510263.09 | 62946256 | 2026-03-01 23:00 |  |  |  | 2027-02-28 23:00 | [5 empty] | 2344.44 | 95491.32 | 584547.41 | 3221806.37 | 12760965.59 | 24308658.85 | 18947948.56 | 6588500.55 |  | g > 35 Mio | Hochbau Masterplan | Grenzübergang | Nein | Nein | Ja | Ja
5882 | A14 NBLS & INLS Nenzig - Bludesch | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5882 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2269 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2269 | A14 | 0.000 | 61.369 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Breuß Katharina | Aigner Sabrina | Laich Daniel | Aigner Sabrina | 2029-05-01 | 2029-11-10 |  |  | 9663338.36 | 9798734 | [11 empty] | 17661.7 | 10612.25 | 222212.76 | 141900.51 | 346609.9 | 8814527.29 | 98012.16 | 11801.79 | e 5-15 Mio | LSW Solar |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5900 | A10 SCBW NGF Steinschlag GA10-70 - GA10-71 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5900 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2318 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2318 | A10 | 70.200 | 72.100 | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Hosp Nico | Peer Daniel | Hosp Nico | Peer Daniel | 2026-04-01 | 2026-11-30 |  | 2027-07-30 | 1371123.48 | 1524159.75 | 2025-03-17 23:00 | 2025-03-18 12:44 | 1524159.75 | 0 | 2025-10-31 23:00 |  |  |  | P 2024: 961.25; P 2025: 80037.52; P 2026: 1284034.67; P 2027: 6090.04 | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5971 | A10 INSB + GSA Oswaldibergt-KN Villach | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5971 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2449 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2449 | A10 | 178.300 | 183.641 | Projektierung | Projektierung | Standard | Landmann Markus | Granig Martin | Jatzko Bernd Michael | Granig Martin | Jatzko Bernd | 2026-09-14 | 2028-06-30 |  | 2028-06-30 | 19310728.37 | 20887428 | 2024-07-01 22:00 | 2024-11-20 14:16 | 17647326 | 0 | 2025-06-09 22:00 |  |  |  | 4793.66 | 6651.42 | 17039.22 | 96239.49 | 489569.75 | 4645564.42 | 8744371.62 | 5278185.67 |  |  |  | f 15-35 Mio | LSW Solar, RSI Monitoring |  | Nein | tlw | Ja | Ja
5982 | A101 AST Bischofshofen | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5982 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2289 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2289 | A10 | 3.600 | 3.900 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Zöll Karin | Peer Daniel | Spalt Stefan | Jatzko Bernd | 2028-04-01 | 2029-10-31 |  | 2029-12-31 | 1360845.66 | 1098363.75 | [8 empty] | P 2024: 1170.3; P 2025: 14888.58; P 2026: 73367.48; P 2027: 281755.56; P 2028: 816614.55; P 2029: 173049.19 | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
5983 | A00 SUS VBA 2.0 Salzburg | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=5983 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2459 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2459 |  | 0.000 | 0.001 | PA Freigabelauf | Projektierung | Standard | Engelbogen Siegfried | Schaidreiter Andreas | Brunnhuber Johann | Schaidreiter Andreas | Gingl Florian | 2026-12-01 | 2028-11-30 |  | 2029-11-30 | 31598652.25 | 39887348 | 2025-10-19 22:00 | 2025-10-16 07:54 | 39887348 | 0 | 2025-11-04 23:00 |  |  |  | P 2024: 11208.47; P 2025: 1196514.02; P 2026: 2141396.79; P 2027: 14704448.2; P 2028: 13400045.58; P 2029: 145039.19 | f 15-35 Mio | VBA Masterplan |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6006 | S16 SCBW Naturgefahren 2027 (mittelfristig) | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6006 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2360 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2360 | S16 | 0.000 | 62.210 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Laich Daniel | Peer Daniel | Faerber Andreas | Peer Daniel | 2027-06-01 | 2028-04-30 |  | 2028-04-30 | 1291928.72 | 960022.5 | [8 empty] | P 2025: 35921.74; P 2026: 57094.34; P 2027: 597257.46; P 2028: 601655.18 | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6012 | A10 INSB Black Topping Süd - Puch Urstein | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6012 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2288 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2288 | A10 | 9.180 | 10.550 | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Auer Siegfried | Spalt Stefan | Peer Daniel | Spalt Stefan | Peer Daniel | 2029-04-02 | 2029-11-30 |  |  | 10907962.78 | 17637234 | 2025-11-30 23:00 |  |  |  | 2028-09-30 22:00 |  |  |  | P 2024: 400; P 2025: 74750; P 2028: 435074.58; P 2029: 10397738.2 | e 5-15 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6106 | A12 BHB STP Wörgl Ern. Salzsilo | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6106 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2515 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2515 | A12 | 19.000 | 20.000 | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Rieder Manfred | Breuß Katharina | Aigner Sabrina | Schmid Reinhard | Aigner Sabrina | 2026-06-02 | 2026-10-23 |  |  | 402487.72 | 389112.6562 | 2025-09-07 22:00 |  |  |  | 2025-10-23 22:00 |  |  |  | P 2025: 8247.07; P 2026: 394240.65 | c 0,2-1 Mio | Hochbau Masterplan | Stützpunkt | Nein | Nein | Ja | Ja
6137 | A02 EGSA GSA V15 und V18A | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6137 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2537 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2537 | A2 | 347.660 | 351.450 | Projektdefinition | Projektdefinition | Standard | Landmann Markus | Stotter Volkmar | Jatzko Bernd Michael | Stotter Volkmar | Jatzko Bernd | 2026-09-14 | 2027-06-25 |  | 2027-08-31 | 3563375.51 | 3560633.25 | 2025-09-21 22:00 | [7 empty] | P 2025: 89940.89; P 2026: 1799746.36; P 2027: 1673688.26 | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6142 | A13 BHB ABM Plon GEN | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6142 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2516 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2516 | A13 | 24.000 | 24.440 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Pollak Josef | Steiner Andrea | Pollak Josef | Steiner Andrea | 2028-05-01 | 2032-10-31 |  | 2032-10-31 | 38538734.87 | 42244404 | [12 empty] | 70421.53 | 120437.5 | 1228462.5 | 5460649.62 | 13254577.65 | 13457896.31 | 3121436.8 | g > 35 Mio | Hochbau Masterplan, Raus aus Öl und Gas | Autobahnmeisterei | Nein | Nein | Ja | Ja
6143 | A13 BHB Zenzenhof Salzsilos | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6143 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2517 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2517 | A13 | 4.500 | 4.610 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Breuß Katharina | Steiner Andrea | Pollak Josef | Steiner Andrea | 2026-06-08 | 2026-10-30 |  | 2026-05-01 | 548960.01 | 575734.0625 | [8 empty] | P 2025: 9400; P 2026: 539560.01 | c 0,2-1 Mio | Hochbau Masterplan | Strecke | Nein | Nein | Ja | Ja
6147 | S16 STBW Instandsetzung Ankerbalken Engelwand | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6147 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2529 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2529 | S16 | 50.740 | 51.350 | Projektierung | Projektierung | Standard | Nussbaumer Walter | Laich Daniel | Peer Daniel | Laich Daniel | Peer Daniel | 2026-09-01 | 2027-05-01 |  | 2027-05-01 | 1626124.25 | 1699639 | 2025-03-16 23:00 | 2025-03-17 12:34 | 1699639.125 | 0 | 2025-11-09 23:00 |  |  |  | P 2025: 103062.05; P 2026: 791661.22; P 2027: 731400.98 | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6152 | S37 PAB SAB 2+1 St. Veit Süd - Maria Saal ZwMaßnahme | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6152 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2530 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2530 | S37 | 282.100 | 296.700 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Landmann Markus | Kobald Martin | Himmelbauer Martin | Kobald Martin | Himmelbauer Martin | 2026-02-23 | 2026-06-01 |  | 2026-07-01 | 4327858.24 | 4454295.5 | 2025-07-02 22:00 | [7 empty] | P 2025: 74005.8; P 2026: 4253852.44 | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6166 | S16 BHB Flugdach St. Jakob | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6166 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2504 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2504 | S16 | 25.000 | 25.500 | Projektierung | Projektierung | Standard | Nussbaumer Walter | Hauser Martin | Peer Daniel | Hauser Martin | Peer Daniel | 2026-05-04 | 2026-09-11 |  |  | 963632.61 | 917829.5 | 2025-08-28 22:00 | 2025-08-14 09:57 | 917829.5 | 0 | 2025-12-04 23:00 |  |  |  | P 2025: 46205.18; P 2026: 917427.43 | c 0,2-1 Mio | Hochbau Masterplan | Autobahnmeisterei | Nein | Nein | Ja | Ja
6180 | A12 PP Kematen IN WC und AAL | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6180 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2545 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2545 | A12 | 86.010 | 86.053 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Öttl Philipp | Aigner Sabrina | Oettl Philipp | Aigner Sabrina | 2030-04-23 | 2030-11-30 |  |  | 1350331.89 | 1384090.125 | [8 empty] | P 2030: 1350331.89 | d 1-5 Mio | Hochbau Masterplan | Parkplatz | Nein | Nein | Ja | Ja
6195 | A13 BHB PP Brenner West WC Erneuerung | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6195 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2547 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2547 | A13 | 32.150 | 34.150 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Pollak Josef | Steiner Andrea | Pollak Josef | Steiner Andrea | 2029-04-01 | 2029-10-31 |  |  | 1586806.72 | 1592230.625 | [8 empty] | P 2028: 34992.3; P 2029: 1551814.42 | d 1-5 Mio | Hochbau Masterplan | Grenzübergang | Nein | Nein | Ja | Ja
6208 | A10 INSB Rampen AST Spittal OST | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6208 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2589 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2589 | A10 | 146.179 | 147.043 | Projektierung | Projektierung | Standard | Auer Siegfried | Zima Thomas | Jatzko Bernd Michael | Zima Thomas | Jatzko Bernd | 2026-09-01 | 2027-06-30 |  | 2027-06-30 | 7460011.86 | 7544031 | 2025-05-21 22:00 | 2025-05-22 08:05 | 7544030.5 | 0 | 2026-01-15 23:00 |  |  |  | P 2025: 89120.42; P 2026: 3082585; P 2027: 4288306.44 | e 5-15 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6209 | A12 P&R PP Vomp LKW Rastpl. WC | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6209 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2548 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2548 | A12 | 52.500 | 52.900 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Schmid Reinhard | Aigner Sabrina | Schmid Reinhard | Aigner Sabrina | 2030-03-25 | 2030-11-29 |  |  | 1708295.55 | 1662750.5 | [8 empty] | P 2029: 125633.76; P 2030: 1582661.79 | d 1-5 Mio | Hochbau Masterplan | Parkplatz | Nein | Nein | Ja | Ja
6217 | S16 BHB INS Schachtköpfe+Windenhäuser Albona+Maienwasen | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6217 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2552 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2552 | S16 | 20.500 | 34.600 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Hauser Martin | Peer Daniel | Hauser Martin | Peer Daniel | 2030-05-20 | 2031-11-28 |  |  | 2563541.19 | 2574004.25 | [8 empty] | P 2030: 1272228.88; P 2031: 1291312.31 | d 1-5 Mio | Hochbau Masterplan | Tunnel | Nein | Nein | Ja | Ja
6222 | A14 INSB Dornbirn West - V60+WRS | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6222 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2586 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2586 | A14 | 18.400 | 20.800 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | 2031-03-01 | 2031-11-30 |  | 2031-12-31 | 16531589.47 | 16237852 | [8 empty] | P 2025: 112961.99; P 2029: 87562.92; P 2030: 434859.39; P 2031: 15896205.17 | f 15-35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6224 | A02 EGSA HAST Pörtschach - HAST Wernberg | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6224 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2296 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2296 | A2 | 337.581 | 354.300 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Landmann Markus | Neidhart Sarah | Jatzko Bernd Michael | Neidhart Sarah | Jatzko Bernd | 2031-04-01 | 2031-12-01 |  | 2031-12-01 | 3177040.31 | 923973 | [8 empty] | P 2030: 196080.03; P 2031: 2980960.28 | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6225 | A10 SCBW Neubau Steinschlagschutz km 68,7 - 70 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6225 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2646 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2646 | A10 | 68.700 | 70.000 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Stotter Volkmar | Peer Daniel | Stotter Volkmar | Peer Daniel | 2028-04-01 | 2028-11-30 |  |  | 2801965.1 | 2851221 | [8 empty] | P 2025: 418.98; P 2026: 49507.5; P 2027: 69121.67; P 2028: 2650393.57; P 2029: 32523.38 | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6235 | A02 INSB AST-Velden West - KN-Villach | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6235 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2595 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2595 | A2 | 345.600 | 354.300 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Landmann Markus | Zima Thomas | Jatzko Bernd Michael | Zima Thomas | Jatzko Bernd | 2031-03-01 | 2032-11-30 |  | 2033-02-28 | 52634544.52 | 54481232 | 2028-08-31 22:00 | [7 empty] | P 2030: 837977.19; P 2031: 51796567.33 | g > 35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6239 | S16 NBLS Radin | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6239 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2631 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2631 | S16 | 58.400 | 58.800 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Breuß Katharina | Peer Daniel | Laich Daniel | Peer Daniel | 2027-04-01 | 2027-11-30 |  |  | 867436.03 | 813051.1875 | [8 empty] | P 2025: 37.25; P 2026: 80811; P 2027: 786587.78 | c 0,2-1 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6241 | A01 INS Kleinflächensanierung Beton + Asphalt 2026 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6241 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2629 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2629 | A1 | 281.000 | 301.000 | Umsetzung | Umsetzung | Standard | Auer Siegfried | Hosp Nico | Gingl Florian | Hosp Nico | Gingl Florian | 2026-03-01 | 2026-10-31 |  | 2027-04-30 | 393274.92 | 357344.375 | 2025-05-19 22:00 | 2025-05-20 09:41 | 357344.375 | 0 |  | 2025-05-26 05:40 | 360000 | 0 | P 2025: 31449.92; P 2026: 361825 | c 0,2-1 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6242 | S16 INSB AST Langen | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6242 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2611 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2611 | S16 | 39.400 | 40.000 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Breuß Katharina | Peer Daniel | Laich Daniel | Peer Daniel | 2032-04-05 | 2032-12-09 |  | 2032-12-09 | 4958739.96 | 4430892 | [8 empty] | P 2025: 18.62; P 2028: 64664.44; P 2029: 65957.72; P 2030: 85002.51; P 2031: 161779 | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6243 | S16 INSB LD6 Hangbrücke Wilden und Stützmauern | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6243 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2613 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2613 | S16 | 42.000 | 43.700 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Breuß Katharina | Peer Daniel | Laich Daniel | Peer Daniel | 2031-04-07 | 2032-11-26 |  | 2032-11-26 | 21379309.69 | 19930044 | [8 empty] | P 2025: 18.62; P 2027: 102751.8; P 2028: 244551.2; P 2029: 249442.23; P 2030: 473504; P 2031: 10055217.88 | f 15-35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6245 | S16 BHB INS BG Langen und Lüfterturm Langen | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6245 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2550 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2550 | S16 | 39.000 | 39.200 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Rautenberg Michaela | Peer Daniel | Laich Daniel | Peer Daniel | 2028-04-03 | 2028-11-24 |  | 2028-11-24 | 2084798.55 | 2119496.75 | [8 empty] | P 2025: 2032.36; P 2026: 30265.12; P 2027: 114447.38; P 2028: 1938053.69 | d 1-5 Mio | Hochbau Masterplan | Tunnel | Nein | Nein | Ja | Ja
6246 | A99 INWZ ABM Wo/Klgft/Vi 2026-28 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6246 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2598 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2598 |  | 0.000 | 380.800 | Umsetzung | Umsetzung | Standard | Landmann Markus | Roy Yannick | Jatzko Bernd Michael | Roy Yannick | Jatzko Bernd | 2026-01-05 | 2028-12-15 |  |  | 3471508.77 | 3253180.25 | 2025-07-07 22:00 | 2025-05-15 13:40 | 3253180.25 | 0 |  | 2025-07-07 05:48 | 3253180.25 | 0 | P 2026: 1100233.2; P 2027: 1237249.88; P 2028: 1134025.69 | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6247 | A10 INS Kleinflächen Eisentratten - Villach | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6247 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2638 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2638 | A10 | 112.100 | 183.200 | Umsetzung | Umsetzung | Standard | Auer Siegfried | Roy Yannick | Jatzko Bernd Michael | Roy Yannick | Jatzko Bernd | 2026-01-05 | 2026-12-15 |  | 2027-03-31 | 1292520.82 | 1275246.5 | 2025-05-14 22:00 | 2025-05-15 07:24 | 1275246.5 | 0 | 2025-05-14 22:00 | 2025-09-05 09:39 | 1275246.5 | 0 | P 2025: 282.82; P 2026: 1292238 | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6248 | A01 INBLS GE TÜ Zilling + LSW Eugendorf | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6248 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2610 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2610 | A1 | 280.800 | 284.804 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Spalt Stefan | Gingl Florian | Spalt Stefan | Gingl Florian | 2029-02-01 | 2029-11-30 |  | 2030-11-29 | 11497340.44 | 10489422 | [8 empty] | P 2027: 651662.38; P 2029: 10845678.06 | e 5-15 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6252 | S16 BHB INS BG St. Jakob und Lüfterturm St. Jakob | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6252 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2551 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2551 | S16 | 25.100 | 25.600 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Rautenberg Michaela | Peer Daniel | Laich Daniel | Peer Daniel | 2029-04-02 | 2029-11-30 |  | 2029-11-30 | 2225149.72 | 2225002 | [8 empty] | P 2025: 1057.12; P 2026: 26368.1; P 2027: 54093.87; P 2028: 72158.32; P 2029: 2071472.31 | d 1-5 Mio | Hochbau Masterplan | Tunnel | Nein | Nein | Ja | Ja
6256 | S16 BHB ABM St.Jakob Sanierung Hochbauten, Tankstelle und AA | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6256 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2553 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2553 | S16 | 23.600 | 23.710 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Rautenberg Michaela | Peer Daniel | Laich Daniel | Peer Daniel | 2027-07-01 | 2029-11-09 |  | 2029-11-09 | 9226068.85 | 9293065 | [8 empty] | P 2025: 27999.3; P 2026: 325181.28; P 2027: 2932339.96; P 2028: 2940865.5; P 2029: 2999682.81 | e 5-15 Mio | Hochbau Masterplan | Autobahnmeisterei | Nein | Nein | Ja | Ja
6257 | S16 BHB STP Langen INS Hochbauten, AAL, M154 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6257 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2554 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2554 | S16 | 39.000 | 39.900 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Rautenberg Michaela | Peer Daniel | Laich Daniel | Peer Daniel | 2028-04-03 | 2028-11-24 |  | 2028-11-24 | 2789746.6 | 2807006 | [8 empty] | P 2025: 1957.36; P 2026: 91773.47; P 2027: 106876.27; P 2028: 2589139.5 | d 1-5 Mio | Hochbau Masterplan | Stützpunkt | Nein | Nein | Ja | Ja
626 | A10 RPL Millstättersee | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=626 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=25 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=25 | A10 | 140.000 | 150.000 | Projektierung | Projektierung | Standard | Steinwender Michael | Zima Thomas | Jatzko Bernd Michael | Zima Thomas |  | 2026-07-01 | 2027-03-31 |  | 2027-03-31 | 9867881.51 | 5811002 | 2016-05-10 22:00 | 2016-05-10 22:00 | 4095000 |  | 2025-10-14 22:00 |  |  |  | 57911.18 | 13401 | 25008.89 | 12854.86 | 378322.84 | 7919883.23 | 964442.65 |  |  |  |  | e 5-15 Mio | Hochbau Masterplan | nicht definiert | Nein | Nein | Ja | Ja
6276 | A10 GESB Krieselsdorf bis Olsach | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6276 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2654 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2654 | A10 | 145.200 | 150.425 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Stotter Volkmar | Jatzko Bernd Michael | Stotter Volkmar | Jatzko Bernd | 2028-03-01 | 2029-11-30 |  | 2030-03-31 | 15795548.61 | 16526806 | 2027-12-31 23:00 | [7 empty] | P 2025: 116138.99; P 2026: 499095.72; P 2027: 714518.91; P 2028: 6769570.68; P 2029: 7536679.8; P 2030: 159544.51 | f 15-35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6277 | A02 INS Haidach - Klagenfurt Ost Vorgez. Maßn. | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6277 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2614 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2614 | A2 | 300.000 | 318.000 | Umsetzung | Umsetzung | Standard | Landmann Markus | Ljevar Goran | Jatzko Bernd Michael | Ljevar Goran | Jatzko Bernd | 2026-01-12 | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | 5134005.35 | 5154351.5 | 2025-05-26 22:00 | 2025-07-21 08:33 | 5154351 | 0 | 2025-08-10 22:00 | 2025-08-06 11:19 | 5154351 | 0 | P 2025: 121755.35; P 2026: 5012250 | e 5-15 Mio |  |  | Nein | tlw | Ja | Ja
6278 | S16 INSB ASt Landeck West bis LP3 Mühlbachbrücke | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6278 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2652 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2652 | S16 | 4.000 | 6.000 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Öttl Philipp | Peer Daniel | Oettl Philipp | Peer Daniel | 2030-03-04 | 2032-12-31 |  |  | 20104221.01 | 20116468 | [8 empty] | P 2028: 261590.05; P 2029: 729986.29; P 2030: 7689239.75; P 2031: 7616633.57 | f 15-35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6281 | A02 INSBTU Gräbern Tunnel Bau & EM | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6281 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2606 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2606 | A2 | 241.370 | 246.300 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Komplex | Landmann Markus | Bischof Anton | Jatzko Bernd Michael | Bischof Anton | Jatzko Bernd | 2031-09-01 | 2034-06-30 |  | 2034-11-30 | 41754383.33 | 41760696 | [12 empty] | 65991.49 | 67122.13 | 129610.64 | 132202.85 | 297914.08 | 165767.13 | 4094071.42 | g > 35 Mio | Tunnel Masterplan, LED-Retrofit |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6284 | S16 INTU Arlberg Galerie Ost, Brücke, Stütz- und Schutzbauwe | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6284 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2612 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2612 | S16 | 23.000 | 30.000 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Wolf Tobias | Peer Daniel | Wolf Tobias | Peer Daniel | 2028-04-12 | 2029-11-24 |  |  | 10658991.7 | 10330331 | [8 empty] | P 2025: 44047.51; P 2026: 197798.24; P 2027: 160886.66; P 2028: 5085307.64; P 2029: 5170951.65 | e 5-15 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6287 | A14 NBLS Wolfurt | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6287 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2635 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2635 | A14 | 9.400 | 11.700 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Oberhauser Klaus | Aigner Sabrina | Oberhauser Klaus | Aigner Sabrina | 2028-04-03 | 2028-11-30 |  | 2028-11-30 | 7569538.69 | 7263483 | [8 empty] | P 2025: 36000; P 2026: 136530; P 2027: 332469; P 2028: 6966643.25; P 2029: 97896.44 | e 5-15 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6288 | A14 NBLS Lauterach | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6288 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2634 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2634 | A14 | 9.300 | 12.200 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Oberhauser Klaus | Aigner Sabrina | Oberhauser Klaus | Aigner Sabrina | 2027-04-01 | 2027-11-30 |  | 2027-11-30 | 7953293.61 | 7877135 | [8 empty] | P 2025: 116769.27; P 2026: 418200; P 2027: 7328745.9; P 2028: 89578.44 | e 5-15 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6290 | A14 EGSA+INSB Dornbirn W V60-V64 WRS | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6290 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2662 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2662 | A14 | 21.023 | 22.600 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | 2030-03-01 | 2030-11-30 |  | 2030-12-31 | 11096636.34 | 10850246 | [8 empty] | P 2025: 112961.9; P 2029: 477217.96; P 2030: 10506456.48 | e 5-15 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6291 | A14 EGSA+INSB Dornbirn W V64-Hohenems+WRS | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6291 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2661 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2661 | A14 | 22.600 | 24.270 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Nussbaumer Walter | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | Hartmann Christian | Aigner Sabrina | 2029-05-01 | 2029-11-30 |  | 2029-12-31 | 14029457.76 | 13889337 | [8 empty] | P 2025: 112961.9; P 2028: 394278.43; P 2029: 13522217.43 | e 5-15 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6301 | A12 PP Volders IN WC +AAL | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6301 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2546 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2546 | A12 | 64.000 | 64.400 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Rieder Manfred | Schmid Reinhard | Aigner Sabrina | Schmid Reinhard | Aigner Sabrina | 2032-03-31 | 2032-10-25 |  |  | 1468242.22 | 1434866.5 | [8 empty] | P 2031: 72167.61 | d 1-5 Mio | Hochbau Masterplan | Parkplatz | Nein | Nein | Ja | Ja
6311 | A10 ERSB Kroislerwandt. Ost - Villach West^ | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6311 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2607 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2607 | A10 | 167.000 | 171.900 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Landmann Markus | Stotter Volkmar | Jatzko Bernd Michael | Stotter Volkmar | Jatzko Bernd | 2032-04-01 | 2033-11-30 |  |  | 30518563.43 | 29142918 | [8 empty] | P 2028: 109392.34; P 2029: 174125.13; P 2030: 339761.66; P 2031: 215987.35 | f 15-35 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6313 | A10 EGSA RP Eisentratten Hangentwässerung | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6313 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2667 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2667 | A10 | 123.500 | 124.500 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Auer Siegfried | Stotter Volkmar | Jatzko Bernd Michael | Zima Thomas | Jatzko Bernd | 2027-05-01 | 2027-12-31 |  | 2028-03-31 | 956729.52 | 1444523 | [8 empty] | P 2025: 3202.8; P 2026: 56175.34; P 2027: 897351.38 | c 0,2-1 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6314 | A02 INSB Zubringer Bad St. Leonhard | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6314 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2630 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2630 | A2 | 241.100 | 242.473 | Maßnahmendefinition | Maßnahmendefinition | Standard | Landmann Markus | Zima Thomas | Jatzko Bernd Michael | Zima Thomas | Jatzko Bernd | 2029-04-01 | 2029-10-30 |  | 2030-01-30 | 12650053.29 | 12161962 | [8 empty] | P 2028: 674504.33; P 2029: 11750108.96; P 2030: 225440 | e 5-15 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6318 | A10 INB FÜK L37/1, L39, L40, L41, L45, L53 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6318 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2683 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2683 | A10 | 131.835 | 140.967 | Projektierung | Projektierung | Standard | Steinwender Michael | Zima Thomas | Jatzko Bernd Michael | Zima Thomas | Jatzko Bernd | 2026-09-01 | 2026-11-30 |  | 2026-11-30 | 2860673.04 | 2403254 | 2025-07-02 22:00 | 2025-07-03 14:40 | 2403254 | 0 | 2025-10-15 22:00 |  |  |  | P 2025: 122931.96; P 2026: 890675.31; P 2027: 1847065.77 | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
6328 | A02 INS Kleinflächen Ktn, | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=6328 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=2673 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=2673 | A2 | 231.500 | 380.850 | Umsetzung | Umsetzung | Standard | Landmann Markus | Roy Yannick | Jatzko Bernd Michael | Roy Yannick | Jatzko Bernd | 2026-01-05 | 2026-12-15 |  | 2027-04-30 | 1048144.5 | 1108098.625 | 2025-05-27 22:00 | 2025-05-28 12:31 | 1108098.625 | 0 | 2025-06-26 22:00 | 2025-06-27 08:36 | 1108098.625 | 0 | P 2026: 1048144.5 | d 1-5 Mio |  |  | Nein | Nein | Ja | Ja
839 | A14 TUF Citytunnel STSG-Maßnahmen | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=839 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=512 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=512 | A14 | 0.450 | 1.800 | Projektdefinition | Projektdefinition | Komplex | Nussbaumer Walter | Wegscheider Daniel | Aigner Sabrina | Wegscheider Daniel | Aigner Sabrina | 2028-09-01 | 2029-12-20 |  | 2028-12-31 | 45703363.77 | 16909342 | 2025-08-29 22:00 |  |  |  | 2026-10-30 23:00 |  |  |  | 5918.85 | 20730.78 | 26786.67 | 76620.24 | 289683.26 | 276515.23 | 2960336.55 | 23794061.37 | 18107816.13 | 133414.89 |  | g > 35 Mio | Ankerprojekte, Tunnel Masterplan, LED-Retrofit |  | tlw | Nein | Ja | Ja | Erhaltungszustand bau und E+M schon schlecht und STSG Maßnahmen mit 2029 Deadline | Verzug bei der Umsetzung der STSG Maßnahmen.
845 | A14 RPL Walgau Nord | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=845 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=554 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=554 | A14 | 46.210 | 47.200 | Projektierung | Projektierung | Komplex | Nussbaumer Walter | Breuß Katharina | Aigner Sabrina | Huter Christof | Steiner Andrea | 2027-03-01 | 2027-11-30 |  | 2028-04-10 | 11343860.29 | 12634823 | 2022-06-21 22:00 | 2022-06-21 22:00 | 17781000 | 0 | 2024-09-30 22:00 |  |  |  | 39635.92 | 24610.75 | 51617.89 | 53070.19 | 150808.27 | 389981.88 | 10206493.61 | 241863.61 |  |  |  | e 5-15 Mio | Hochbau Masterplan | nicht definiert | Nein | Nein | Ja | Ja
853 | A14 VKP Wolfurt | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pms/SitePages/Projektuebersicht.aspx?PAKET_NR=853 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Paket.aspx?PaketID=579 | https://asfinag.sharepoint.com/sites/pam40/SitePages/Anforderungsmanagement.aspx?PaketID=579 | A14 | 9.200 | 12.400 | Projektierung | Projektierung | Standard | Nussbaumer Walter | Zöll Karin | Aigner Sabrina | Zoell Karin | Steiner Andrea | 2030-04-01 | 2031-10-31 |  | 2031-12-31 | 16837642.48 | 17039246 | 2025-03-31 22:00 | 2025-04-08 08:16 | 17039246 | 0 | 2027-10-31 23:00 | [5 empty] | 916.97 | 2370.68 | 3140.35 | 16930.02 | 801068.84 | 1223188.97 | 1384705.16 | 7551168.09 | 5789558.54 | f 15-35 Mio | Hochbau Masterplan | nicht definiert | Nein | tlw | tlw | Ja